附件

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  |  |  | 中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（全民健身补短板工程）苍溪县漓江镇多功能运动场建设 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地方主管部门 |  |  | 苍溪县文化旅游和体育局 |  |  | 实施单位 | 漓江镇人民政府 |  |  |
| 项目资金（万元） | 年度总资金额 |  |  | 35 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：中央补助 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | （省级）地方资金 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | （县级）其他资金 |  |  | 15（乡镇自筹） |  |  |  |  |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |  |  |  |
|  | 三人制篮球场地、乒乓球场地、羽毛球场地、健身路径 |  |  |  | 建成5人制标准篮球场地1片；乒乓球场地2片；羽毛球场地2片；健身路径15件套。 场地总面积：1000㎡，场地类型：平行分布。 |  |  |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） |  |  | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | 未完成原因 |
|  | 项目完成指 标 | 数量指标 |  | 全民健身场地补短板工程 | 3人制标准篮球场地1片；建成乒乓球场地2片；建成羽毛球场地2片；健身路径15件套。 |  |  | 建成5人制标准篮球场地1片；乒乓球场地2片；羽毛球场地2片；健身路径15件套。 |  |
|  |  |  |  | 规格大小 | 篮球场14米×15米； 乒乓球10米×5.5米 羽毛球场：13.4米×6.1米 |  |  | 篮球场32米×19米； 乒乓球13米×9.5米 羽毛球场：13.4米×6.1米 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 符合全民健身场地器材补短板工程建设标准 | 100% |  |  | 100% |  |
|  |  | 时效指标 |  | 完成时限 | 2022年4月30日 |  |  | 2022年4月30日 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 投资额度 | ≦35万元 |  |  | ≦35万元 |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 满足人民群众建身需求 | 成效显著 |  |  | 成效显著 |  |
|  |  |  |  |  | 显著提升 |  |  | 显著提升 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 生态环境影响 | 无影响 |  |  | 无影响 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 提升全民身体素质 | 可持续发展 |  |  | 可持续发展 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 群众满意度 | ≧95% |  |  | ≧95% |  |
| 注：按批复的绩效目标填列三级指标和指标值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |