## Sheet1
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000005359243-县农建中心村道路建设项目
主管部门 |  | 苍溪县交通运输局部门 |  |  |  |  | 实施单位（盖章） | 苍溪县农村公路规划建设管理中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 实施苍溪县2022年撤并建制村畅通工程和群众关注最迫切、影响最直接、反应最强烈的村道路，持续巩固建制调整改革成果。 |  |  |  |  | 巩固撤并建制村改革成效显著，完成村道路畅通工程建设，确保全县乡镇村道路畅通。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 确保全县辖区内县、乡、村道路的建设规划和管理工作，上级安排的重点项目建设任务。2022年度因疫情爆发，雨季时间长等原因，影响项目建设进度，完成支付79.48%，共计1248.77万元。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 1571.18 | 1248.77 |  |  | 79.48% | 10 | 7.9 | 2022年县农建中心收到村道路建设项目资金1571.18万元。按照全县村道路建设规划及重点项目建设安排进行项目实施。因疫情等原因，完成支付1248.77万元。
| 其中：财政资金 | 0 | 1571.18 | 1248.77 |  |  | 79.48% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 新建道路里程 | ≥ | 100 | 公里 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 修复道路里程 | ≥ | 100 | 公里 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 道路建设费用 | ≦ | 1571.18 | 万元 |  | 5 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 加宽道路里程 | ≥ | 100 | 公里 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 道路建设质量合格率 |  | 100 | % |  | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 道路使用年限 | ≥ | 6 | 年 |  | 15 | 15
| 产出指标 | 数量指标 | 回弹强度 | ≥ | 25 | 点 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益持续增长 | ≥ | 10 | % |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会群众满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 97.9
评价结论 | 通过村道路建设项目的实施，确保了全县辖区内村道路的畅通，人民群众满意度高，巩固了建制调整改革成果。
存在问题 | 2022年度因疫情爆发等原因，导致预算执行率未达到100%。
改进措施 | 加强项目建设监督，及时完成项目资金支付，确保利民工程按时按质按量完成。
项目负责人：胡勇 |  |  |  |  | 财务负责人：杜敏
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006229899-广财建〔2022〕7号2021年省级公路水路交通建设领域真抓实干成效明显市（州）奖励资金（第二批）
主管部门 |  | 苍溪县交通运输局部门 |  |  |  |  | 实施单位（盖章） | 苍溪县农村公路规划建设管理中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 以改善农村公路路网结构，提升农村公路服务水平为落脚点，稳步推进苍溪县农村公路改善工程，实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。 |  |  |  |  | 通过项目的实施，有效改善农村公路路网，农村公路服务水平明显提升，实现了脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本项目主要内容是苍溪县第二批农村公路改善工程，涉及4个乡镇农村公路路网改造工程，总计投入资金115万元。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 115 | 20 |  |  | 17.39% | 10 | 1.7 | 本项目主要是苍溪县第二批农村公路改善工程。项目验收滞后，资料整理不齐，导致资金支付完成17.39%，实现支付20万元。
| 其中：财政资金 | 0 | 115 | 20 |  |  | 17.39% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 新建道路里程 | ≥ | 2 | 公里 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 加宽道路里程 | ≥ | 2 | 公里 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 修复道路里程 | ≥ | 2 | 公里 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 建设质量合格率 |  | 100 | % |  | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 道路使用年限 | ≥ | 6 | 年 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 建设工期 | ≦ | 360 | 天 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 建设资金 | ≦ | 115 | 万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 县域经济持续增长 | 定性 | 优良中差 |  |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 91.7
评价结论 | 通过项目的实施，充分改善了农村公路路网结构，农村公路服务水平明显提升，实现了脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。
存在问题 | 项目验收滞后，资料整理不齐，导致预算执行率较低。
改进措施 | 在项目实施年度内加强监督检查，及时进行项目资金清算。
项目负责人：胡勇 |  |  |  |  | 财务负责人：杜敏
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000007115566-黄猫垭高台村红色旅游路-川财[2022]90号
主管部门 |  | 苍溪县交通运输局部门 |  |  |  |  | 实施单位（盖章） | 苍溪县农村公路规划建设管理中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 建设黄猫垭高台村红色旅游线路 |  |  |  |  | 通过项目的实施，完成黄猫垭高台村红色美丽村庄道路建设。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目扩宽黄猫垭高台村红色旅游主干道路基为7.5米以上，完成20.8公里改建，助力红色旅游产业持续增长。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 4640 | 4193.91 |  |  | 90.39% | 10 | 9 | 本年度县农建中心收到黄猫垭高台村红色旅游路-川财[2022]90号专项资金4640万元，按照项目实施进度完成支付4193.91万元。
| 其中：财政资金 | 0 | 4640 | 4193.91 |  |  | 90.39% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 改建公路里程 | = | 20.8 | 公里 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 主干道路基宽度 | ≥ | 7.5 | 米 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 合格率 |  | 100 | % |  | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 工期 | ≦ | 360 | 天 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 县域经济持续增长 | ≥ | 3 | % |  | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态影响 | ≦ | 0.5 | % |  | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 产业持续增长 | ≥ | 10 | % |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总投资 |  | 4640 | 万元 |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 99
评价结论 | 本项目自评得分99分，通过项目的实施，完成红色旅游路建设，助力助力红色旅游产业持续增长。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：胡勇 |  |  |  |  | 财务负责人：杜敏
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000007196348-县农建中心2022年农村道路建设项目(川财建〔2022〕90号)
主管部门 |  | 苍溪县交通运输局部门 |  |  |  |  | 实施单位（盖章） | 苍溪县农村公路规划建设管理中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 涉及159个项目村，新建道路里程121.66公里，加宽道路里程119.94，修复道路里程12.84公里。 |  |  |  |  | 通过项目实施，完成新建道路里程121.66公里，加宽道路里程119.94，修复道路里程12.84公里，全面提升县域内路网服务水平。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本项目主要涉及159个项目村，新建道路里程121.66公里，加宽道路里程119.94，修复道路里程12.84公里。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 5000 | 4432.06 |  |  | 88.64% | 10 | 8.9 | 2022年县农建中心收到农村道路建设项目(川财建〔2022〕90号)5000万元。该项目涉及全县159个项目村。部分项目实施相对滞后，未进行全面验收，导致完成预算的88.64%。
| 其中：财政资金 | 0 | 5000 | 4432.06 |  |  | 88.64% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 新建道路里程 | ≥ | 121.66 | 公里 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 加宽道路里程 | ≥ | 119.94 | 公里 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 修复道路里程 | ≥ | 12.84 | 公里 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 道路合格率 |  | 100 | % |  | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 工期天数 | ≦ | 360 | 天 |  | 5 | 5
| 产出指标 | 安全指标 | 事故发生率 |  | 0 | % |  | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 县域经济持续增长率 | ≥ | 8 | % |  | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金 | ≦ | 5000 | 万元 |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 98.9
评价结论 | 该项目自评得分98.9分，通过项目的实施完成新建道路里程121.66公里，加宽道路里程119.94，修复道路里程12.84公里，全面提升县域内路网服务水平。
存在问题 | 部分项目实施相对滞后，未进行验收，导致预算执行率较低。
改进措施 | 加强项目建设监督检查，督促按时按质完成建设任务，全面提升村道路服务群众水平。
项目负责人：胡勇 |  |  |  |  | 财务负责人：杜敏
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000007318291-县农建中心农村公路建设项目-广财建【2022】17号
主管部门 |  | 苍溪县交通运输局部门 |  |  |  |  | 实施单位（盖章） | 苍溪县农村公路规划建设管理中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 稳步推进全县农村公路建设工程等项目建设工作，实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。 |  |  |  |  | 通过项目的实施，全面提升县域内农村公路服务水平，实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 383 | 324.61 |  |  | 84.76% | 10 | 8.5 | 2022年度农村公路建设项目-广财建【]2022】17号资金383万元。部分项目因疫情、天气等原因，建设进度相对滞后，无法实现资金支付，导致预算执行率偏低。
| 其中：财政资金 | 0 | 383 | 324.61 |  |  | 84.76% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 加宽道路里程 | ≥ | 10 | 公里 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 修复道路里程 | ≥ | 10 | 公里 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 新建道路里程 | ≥ | 10 | 公里 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 道路使用年限 | ≥ | 8 | 年 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 建设工期天数 | ≦ | 360 | 天 |  | 5 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 道路强度达标 |  | 100 | % |  | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 县域经济持续增长率 | ≥ | 5 | % |  | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 上级资金投入 | ≦ | 383 | 万元 |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 98.5
评价结论 | 此项目自评得分98.5分，通过项目的实施稳步推进全县农村公路建设工程等项目建设工作，实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。
存在问题 | 部分项目因疫情、天气等原因，建设进度相对滞后，无法实现资金支付，导致预算执行率偏低。
改进措施 | 督促项目施工单位按时完成项目建设，及时清算并完成资金拨付。
项目负责人：胡勇 |  |  |  |  | 财务负责人：杜敏