## 方案2
苍溪县2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施计划表（第三批）
编制单位：苍溪县农业农村局 苍溪县财政局 单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目库信息 |  |  |  | 项目摘要 | [5 empty] | 实施时间 |  |  | 项目预算总投资 （万元） | 年度计划安排资金（万元） |  |  |  |  | 备注
[16 empty] | 中央衔接资金 | 省级衔接资金 | 市级衔接资金 | 县级衔接资金 | 是否纳入脱贫县整合方案
|  | 项目库系统项目编号 | 项目类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 资金监管 单位 | 项目地点 （乡、村） | 项目内容及规模 | 群众参与和利益联结机制 | 是否跨年度项目 | 实施年度 | 拟安排 衔接资金 年度
| 合 计 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |  |  | 580.41 | 0 | 0 | 580.41 | 0
1 | 三川镇2025年度易地搬迁后续扶持项目 | 5300001282218568 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 县发改局 | 三川镇人民政府 | 县发改局 | 柏溪村安置点 | 生产用水堰塘整治2口 | 项目建成后，堰塘资产归村集体所有，由村集体统一管护，优先吸纳脱贫户、易地搬迁群众参与日常维护（预计提供长期管护岗位3个，人均年增收5000元）。恢复的6000m³蓄水能力可保障130亩猕猴桃、柑橘产业园灌溉需求，预计带动安置点7户30人及周边农户年均节约生产成本约200元/亩，产业收益通过村集体统筹用于安置区公共服务提升和困难群众分红，形成“资产归集体、产业促增收、效益惠群众”的长效联结机制 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 30 |  |  | 30 |  |  | 带帽下达
2 | 唤马镇2025年度易地搬迁后续扶持项目 | 5300001282186314 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 县发改局 | 唤马镇人民政府 | 县发改局 | 黑山村安置点 | 黑山村四组412米道路硬化、270米道路破损修复（其中段1长150米，宽4.5m；段2长120米，宽3米），错车道3处 | 项目建设期间，吸纳不少于 12 人务工，其中脱贫户务工不少于 4 人，实现家门口就业，人均增收不少于 5000 元，增加群众务工收入，拓宽群众增收渠道；项目建成后，能够有效黑山村群众出行和农产品运输问题，提升群众幸福感 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 30 |  |  | 30 |  |  | 带帽下达
3 | 白桥镇2025年度易地搬迁后续扶持项目 | 5300001282122275 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 县发改局 | 白桥镇人民政府 | 县发改局 | 青林村安置点 | 硬化排水渠500米（40cm*50cm），硬化园区生产便道50米（1.5米宽），破损路面修复230米，村委会入口处新建堡坎一处，道路加宽长6米（加宽1米） | 项目建设过程中，将吸引20名脱贫人口参与务工，人均增收3000元。项目建成后，一是将改善村名出行条件，和方便村民的生产生活；二是将改善村集体经济产业园作业条件，村集体经济收入增收5000元每年 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 30 |  |  | 30 |  |  | 带帽下达
4 | 苍溪县2025年农业水价综合改革项目 | 5300001282199638 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 县水利局 | 县水利局 | 县水利局 | 浙水乡梁都村；永宁镇平兰村；亭子镇水池村；百利镇金陵村 | 配备农业供水计量设施5套 | 群众满意度90%以上 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 20.41 |  |  | 20.41 |  |  | 带帽下达
5 | 苍溪县高标准农田管护补助项目 | 5300001282073516 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 县农业农村局 | 陵江镇人民政府 | 陵江镇 人民政府 | 陵江镇文焕社区 | M7.5浆砌片块石挡墙210米，墙均高2.5米，总用量352立方米，坡面整形420平方米，挡墙底部带水沟0.5m✕0.5m等 | 项目建设期间，吸纳脱贫户3户3人务工，人均增收3000元，项目建成后，带动周边群众发展产业200亩 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 15 |  |  | 15 |  |  | 带帽下达
6 | 苍溪县2025年度农机服务信息化平台建设补助项目 | 5300001282074915 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 智慧农业 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 全县31个乡镇 | 主要补贴建设农机服务信息化平台，完善农机社会化服务平台建设，新增北斗终端替换设备和网上农机维修、农机销售、农机报废、农机质量投诉、农机安全宣传等服务端口 | 完善全县农机信息化体系平台建设，让群众足不出户享受农机各项服务，增强科研资源与基础数据的共享，持续加强北斗终端替换工程，切实提升农机化科技支撑和服务能力 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 15 |  |  | 15 |  |  | 带帽下达
7 | 苍溪县2025年度农机报废拆解中心建设补助项目 | 5300001282079934 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 云峰镇 | 主要补助农机报废拆解中心建设，改扩建农机拆解厂房800平方米和危废暂存仓库100平方米，增添拆解设施设备，并取得相应的《安全现状评价》、《建设项目环境影响报告》、《排污许可证》、《报废机动车回收拆解企业资质认定证书》，年拆解老旧农机量达500台以上 | 支持有资质条件的主体新建农机报废拆解中心，解决农机报废不规范、群众不放心等现状，促进老旧农机报废更新 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 20 |  |  | 20 |  |  | 带帽下达
8 | 苍溪县2025年度农机社会化服务示范中心改造提升补助项目 | 5300001282083563 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 智慧农业 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 全县31个乡镇 | 主要补助省、市级区域农机社会化服务示范中心改造提升4个，改建机库、机棚，年新增全面全程机械化作业面积达1000亩以上 | 支持四家服务中心配置主导产业需要的各类农机装备，提高现代农机装备、作业、科技、服务、安全水平，达到装备设施先进、服务链条完整、要素保障有力、运行管理规范、规模效应良好、示范引领明显的目标，带动现代农业园区和高标准农田建设区率先实现全面全程机械化，完善农机作业抢险救灾应急体系建设，切实保障粮食安全 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 20 |  |  | 20 |  |  | 带帽下达
9 | 苍溪县劳务专合社社员工伤保险项目 | 5300001282105478 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 其他 | 县人社局 | 县人社局 | 县人社局 | 全县 | 3500个县内务工超龄脱贫人口，每月务工3天，平均保费2.4元/天，共4个月 | 解决3500个县内务工超龄脱贫人口后顾之忧，确保意外有保险，减轻家庭负担，防止规模性返贫 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 10 |  |  | 10
10 | 苍溪县2025年度金融扶贫项目 | 5300001282088244 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 其他 | 县金融监督管理局 | 太平洋财产保险广元中心支公司 | 县金融监督 管理局 | 全县 | 脱贫户、监测户购买人身意外保险 | 通过项目实施，提高低收入人群安全保障，提升群众获得感，安全感 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 80 |  |  | 80
11 | 永宁镇铺子村2025年度养殖园区林禽共生项目 | 5300001282288088 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 县林业局 | 县林业局 | 县林业局 | 永宁镇铺子村 | 园区栽植中药材树种，在林下、闲置地块种植黑麦草等固氮植物，提升地表覆盖率，同时为禽类提供辅助饲料来源等。 | 通过项目实施，改善养殖条件，提升园区生态承载力 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 5 |  |  | 5
12 | 苍溪县2025年特色农产品品牌提升项目 | 5300001282091547 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 全县 | 烘干中心田间粮屯子、粮仓提升；白桥农事服务中心助农（农特产品销售）直播；农产品特色粮油展区布展；特色农产品推荐等 | 通过项目实施，加大农特产品品牌的知名度，扩大产品销售渠道及销售额，提高群众收入 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 55 |  |  | 55
13 | 苍溪县2025年度农俗中心巩固提升项目 | 5300001282093298 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 白桥社区 | 农俗中心基础补短及配套设施建设等 | 通过项目实施，吸引外地人员来参观学习考察，提升当地农特产品和农俗文化知名度，增加群众收入 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 20 |  |  | 20
14 | 白桥镇2025年度粮油园区补短项目 | 5300001282109730 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 县农业农村局 | 白桥镇人民政府 | 白桥镇 人民政府 | 白桥社区、龙江村 | 产业园区基础补短；粮油园区田块整形、大米加工中心巩固提升等 | 通过项目实施改善当地基础设施条件，项目实施期间带动本地群众20余人参与务工，人均增收 1000 元以上 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 50 |  |  | 50
15 | 亭子镇2025年产业园区补短项目 | 5300001282074103 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 县农业农村局 | 亭子镇人民政府 | 亭子镇 人民政府 | 亭子镇长江村、佛山社区 | 新植长江村红心猕猴桃园区成年苗600株、佛山社区红心猕猴桃成年苗700株以及张强红心猕猴桃园区120亩清杂理乱，汪仕林生态红心猕猴桃园区5亩大棚更换及20亩清杂理乱 | 项目建成后可进一步夯实提升300余亩亭子湖现代农业园区的发展基础与建设实效，增加园区周边群众90余人（其中脱贫人口约40人）的务工收入，人均可实现增收1000元以上 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 15 |  |  | 15
16 | 苍溪县2025年度农产品质量安全检验检测项目 | 5300001282095824 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 苍溪县29个乡镇 | 在苍溪县29个乡镇开展600个农产品（种养殖业）质量安全监测，提高产品质量，保障百姓食品安全 | 全县开展农产品质量安全检测，让老百姓吃上安全、放心的农产品 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 10 |  |  | 10
17 | 白桥镇2025年度环嘉陵江产业带提质增效项目 | 5300001282112520 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 县农业农村局 | 白桥镇人民政府 | 白桥镇 人民政府 | 白桥镇白桥社区、龙江村等 | 管护提升雪梨产业500亩 | 通过项目实施改善当地基础设施条件，项目实施期间带动本地群众20余人参与务工，人均增收 1000 元以上 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 20 |  |  | 20
18 | 亭子镇2025年度环嘉陵江产业带提质增效项目 | 5300001282077788 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 县农业农村局 | 亭子镇人民政府 | 亭子镇 人民政府 | 亭子镇长江村、佛山社区等 | 管护提升雪梨产业500亩 | 项目建成后可进一步夯实提升300余亩亭子湖现代农业园区的发展基础与建设实效，增加园区周边群众90余人（其中脱贫人口约20人）的务工收入，人均可实现增收1000元以上 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 20 |  |  | 20
19 | 鸳溪镇2025年度环嘉陵江产业带提质增效项目 | 5300001282072060 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 县农业农村局 | 鸳溪镇人民政府 | 鸳溪镇 人民政府 | 鸳溪镇新三村、垭口梁村、院溪口社区、弓灯村、古楼村、清石村等 | 管护提升雪梨产业400亩 | 通过环嘉陵江产业带项目建设，辐射带动337户农户通过土地出让，园区务工等人均增收1100元以上 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 15 |  |  | 15
20 | 东青镇2025年度环嘉陵江产业带提质增效项目 | 5300001282073976 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 县农业农村局 | 东青镇人民政府 | 东青镇 人民政府 | 东青镇前锋村、禅林社区等 | 管护提升雪梨产业500亩 | 项目实施可以吸收20个脱贫户园区务工，人均增收1000元以上，苍溪梨每亩增收1000斤 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 20 |  |  | 20
21 | 云峰镇2025年度环嘉陵江产业带提质增效项目 | 5300001282440759 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 县农业农村局 | 云峰镇人民政府 | 云峰镇 人民政府 | 云峰镇五里社区、云台村、柏树村、紫阳村、狮岭村等 | 管护提升雪梨产业500亩 | 项目实施后，初步形成以苍溪雪梨为主的环嘉陵江特色产业基地1.1万亩，巩固培育家庭农场20个、专业合作社4个。擦亮“中国雪梨之乡”这块金字招牌，培育农产品产地初加工企业2家，实现产值9000万元，人均增收2000元 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 20 |  |  | 20
22 | 浙水乡2025年度环嘉陵江产业带提质增效项目 | 5300001282098791 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 县农业农村局 | 浙水乡人民政府 | 浙水乡 人民政府 | 浙水乡小浙河村 | 管护提升雪梨产业500亩 | 项目实施，可以吸纳当地群众60人务工，其中脱贫户21人，人均增收1000元以上 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 20 |  |  | 20
23 | 百利镇2025年度环嘉陵江产业带提质增效项目 | 5300001282096210 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 县农业农村局 | 百利镇人民政府 | 百利镇 人民政府 | 百利镇金陵，高玉，观音，涧溪村等 | 管护提升雪梨产业500亩 | 通过项目的实施可以使产业提质增效，可带动9户13人人均增收500元以上 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 20 |  |  | 20
24 | 陵江镇2025年度环嘉陵江产业带提质增效项目 | 5300001282106351 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 县农业农村局 | 陵江镇人民政府 | 陵江镇 人民政府 | 陵江镇玉女、康乐村等 | 管护提升雪梨产业500亩 | 通过该项目的实施，达到提升产业成效，项目实施期间用工达100人次，户均增收1000元 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 20 |  |  | 20