## 自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000005427025-县国家森林公园事务中心三溪口红色文化生态旅游区配套设施项目
主管部门 |  | 苍溪县林业局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县国家森林公园事务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成三溪口红色文化生态旅游区3000平方米及配套设施工程项目建设 |  |  |  |  | 完成三溪口红色文化生态旅游区3000平方米及配套设施工程项目建设
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成三溪口红色文化生态旅游区3000平方米及配套设施工程项目建设
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 116 | 115.3362 |  |  | 99.43% | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 116 | 115.3362 |  |  | 99.43% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量 单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 国家标准 | ≤ | 好坏 |  | 100% | 10 | 10
|  | 数量指标 | 附属设施面积 | ≤ | 3000 | 平方米 | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2022-12-01 | 年 | 100% | 10 | 10
|  | 安全指标 | 安全事故发生率 | ＜ | 1 | % | 100% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤ | 116 | 万元 | 100% | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态恢复 | 定性 | 优良中低差 |  | 100% | 10 | 10
|  | 可持续发展指标 | 生态恢复 | 定性 | 优良中低差 |  | 100% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 生态恢复 | 定性 | 优良中低差 |  | 100% | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 生态恢复 | 定性 | 高中低 |  | 100% | 5 | 5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 5 | 5
合计 | [7 empty] | 90 | 90
评价结论 | 三溪口红色文化生态旅游区配套设施工程项目建设，均是按照国家标准的质量要求实施的，群众满意度高，生态恢复好。通过项目自评，达到了预期的绩效目标，自评得分90分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006202236-县国家森林公园事务中心财政代管资金项目
主管部门 |  | 苍溪县林业局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县国家森林公园事务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 项目完工，退项目保证金 |  |  |  |  | 退项目保证金
| 2.项目实施内容及过程概述 | 退项目保证金
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 25.4097 | 24.3897 |  |  | 95.99% | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 25.4097 | 24.3897 |  |  | 95.99% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 定性 | 优良中低差 |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 定性 | 优良中低差 |  | 100% | 10 | 10
|  | 安全指标 | 项目（工程）安全合格 | 定性 | 优良中低差 |  | 100% | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | ≥ | 20 | 人 | 100% | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 提高生态保护意识 | 定性 | 高中低 |  | 100% | 10 | 10
|  | 可持续发展指标 | 工程设计使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10
|  | 帮扶对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10
|  | 读者满意度指标 | 满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 90 | 90
评价结论 | 项目完工，退保证金。自评得分90分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006768347-县国家森林公园事务中心三溪口林场景区林下节点公路（预算大本）
主管部门 |  | 苍溪县林业局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县国家森林公园事务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成三溪口林场景区林下节点公路4.1公里项目建设。 |  |  |  |  | 完成三溪口林场景区林下节点公路4.1公里项目建设。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成三溪口林场景区林下节点公路4.1公里项目建设。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 5 | 5 |  |  | 100% | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 5 | 5 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 安全指标 | 安全生产 | 定性 | 好坏 |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | 定性 | 优良中低差 |  | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 定性 | 优良中低差 |  | 100% | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目使用时间 | ≥ | 10 | 年 | 100% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 改善、带动周边群众就业 | 定性 | 优良中低差 |  | 100% | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 增强周边居民生态意识 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10
|  | 可持续发展指标 | 项目持续影响时间 | ≥ | 10 | 年 | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 帮扶对象满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10
|  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 90 | 90
评价结论 | 通过自评，林下节点公路建设一是可作防火通道应急使用，确保三溪口森林公园无火灾发生。二是更加完善了三溪口森林公园的基础设施，提升了旅游质量，为周边群众的提供了就业机会，增加群收入。完成了预定的绩效目标，自评得分90分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006768441-县国家森林公园事务中心三溪口国有贫困林场防火通道及生态修复项目（预算大本）
主管部门 |  | 苍溪县林业局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县国家森林公园事务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 县国家森林公园事务中心三溪口国有贫困林场防火通道及生态修复项目建设 |  |  |  |  | 县国家森林公园事务中心三溪口国有贫困林场防火通道及生态修复项目建设
| 2.项目实施内容及过程概述 | 县国家森林公园事务中心三溪口国有贫困林场防火通道及生态修复项目建设
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 0.8 | 0.8 |  |  | 100% | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 0.8 | 0.8 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 安全指标 | 安全生产 | 定性 | 好坏 |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | 定性 | 优良中低差 |  | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 定性 | 优良中低差 |  | 100% | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目使用时间 | ≥ | 10 | 年 | 100% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 改善带动周边群众就业 | 定性 | 优良中低差 |  | 100% | 10 | 10
|  | 可持续发展指标 | 项目持续影响时间 | ≥ | 10 | 年 | 100% | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 增强周边居民生态意识 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 帮扶对象满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10
|  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 90 | 90
评价结论 | 通过防火通道建设，降低森林火灾发生率，森林资源得到有效管护，周边居民防火意识增强，群众满意度高。通过自评，达到了预期的绩效目标，自评得分90分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006852158-县国家森林公园事务中心三溪口森林防火和防疫等经费
主管部门 |  | 苍溪县林业局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县国家森林公园事务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 统筹用于三溪口森林防灭火和防疫等工作。 |  |  |  |  | 统筹用于三溪口森林防灭火和防疫等工作。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 统筹用于三溪口森林防灭火和防疫等工作。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 8 | 8 |  |  | 100% | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 8 | 8 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 安装监控设备 | = | 1 | 套 | 100% | 10 | 10
|  | 数量指标 | 购置防疫药品 | = | 1 | 批 | 100% | 10 | 10
|  | 数量指标 | 森林防灭火保障用品 | = | 1 | 批 | 100% | 10 | 10
|  | 数量指标 | 成本控制 | ≤ | 8 | 万元 | 100% | 10 | 10
|  | 效果指标 | 森林防火及防疫工作 | 定性 | 优良中低差 |  | 100% | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 森林安全 | 定性 | 高中低 |  | 100% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 疫情防控 | 定性 | 好坏 |  | 100% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 提高森林防火意识 | 定性 | 好坏 |  | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 90 | 90
评价结论 | 通过项目的实施，有效降低了森林火灾发生率，疫情得到有效控制，林区群众森林防火意识提高，达到了预期的绩效目标，自评得分90分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000007450065-国家森林公园事务中心国有林场管护及消防水池整治(川财资环〔2022〕66号)
主管部门 |  | 苍溪县林业局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县国家森林公园事务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 消防水池改造提升扩容；林场主干道8公里公路沿线及风险地段、管护站点周边等林下可燃物清理。通过项目实施，有效提升森林防灭火能力，保护森林资源安全，最大限度减少森林资源损失，助推森林生态旅游业态发展。 |  |  |  |  | 完成了消防水池改造提升扩容、林场主干道8公里公路沿线及风险地段、管护站点周边等林下可燃物清理。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 消防水池改造提升扩容；林场主干道8公里公路沿线及风险地段、管护站点周边等林下可燃物清理。通过项目实施，有效提升森林防灭火能力，保护森林资源安全，最大限度减少森林资源损失，助推森林生态旅游业态发展。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 59.4735 | 59.4735 |  |  | 100% | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 59.4735 | 59.4735 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖森林防灭火面积 | ≥ | 3000 | 亩 | 100% | 10 | 10
|  | 数量指标 | 消水池容量 | ≥ | 5000 | 立方米 | 100% | 5 | 5
|  | 数量指标 | 清理林下可燃物面积 | ≥ | 1500 | 亩 | 100% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥ | 95 | % | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 设施正常使用率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目完成及时率 | ≥ | 98 | % | 100% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 防水池改造提升扩容投入 | ≥ | 5 | 万元 | 100% | 20 | 20
|  | 经济成本指标 | 林下可燃物清理亩均成本 | ≥ | 0.02 | 万元 | 100% | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加周边群众务工收入 | ≤ | 30 | 万元 | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 林业经营主体满意度指标 | ≤ | 90 | % | 100% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 90 | 90
评价结论 | 通过项目实施，消防水池改造提升扩容，林场主干道8公里公路沿线及风险地段、管护站点周边等林下可燃物得到清理。通过项目实施，有效提升了森林防灭火能力，保护森林资源安全，最大限度减少森林资源损失，助推森林生态旅游业健康有序的发展。
存在问题 | 无
改进措施 | 无