## Sheet1
附件1
苍溪县船山乡村振兴示范区项目建设情况表
序号 | 项目名称 | 乡镇 | 建设内容及规模 | 项目总投资 | 其中：彩票公益金 | 其中： 财政涉农 整合资金 | 形象进度
合计 |  |  |  | 10883 | 5000 | 2000
一 | 产业基地建设 |  |  | 1771 | 1192 | 243
（一） | 红心猕猴桃 | 陵江镇 | 新建红心猕猴桃440亩（改土、培肥、架杆、架线、苗木定植、避雨大棚等）,其中陵江镇船山村200亩、回水社区100亩，白鹤乡伏公社区140亩 | 1100 | 880 |  | 90%
|  | 白鹤乡 |  |  |  |  | 97%
（二） | 红心猕猴桃 | 白鹤乡 | 白鹤乡古泉村新建红心猕猴桃100亩（改土、培肥、架杆、架线、苗木定植等） | 60 |  | 48 | 100%
（三） | 苍溪雪梨 | 陵江镇 | 新建苍溪雪梨1040亩（改土、培肥、苗木定植），其中陵江镇船山村400亩、孙坪村200亩，白鹤乡新店子村80亩、上游村270亩、古泉村70亩、白鹤社区20亩 | 416 | 312 |  | 100%
|  | 白鹤乡 |  |  |  |  | 100%
（四） | 优质粮油基地 | 陵江镇 | 新建优质粮油基地1300亩，其中陵江镇船山村500亩，白鹤乡上游村800亩 | 195 |  | 195 | 100%
|  | 白鹤乡 |  |  |  |  | 100%
二 | 基础设施建设 |  |  | 3143 | 1386 | 1757
（一） | 道路 |  |  | 1962 | 640 | 1322
1 | 加宽（改造）村内道路 | 陵江镇 | 陵江镇船山村加宽（改造）村内道路6.5千米（加宽道路及硬化宽1.5米，含堡坎、护坡、涵管、道路基础开挖、垫层等），路线起于苍香路X20,沿C410、C121村道，途经船山村委会、CAM4村道，止于苍香路X020沙溪路口，路基面宽6.5米 | 390 | 390 |  | 100%
2 | 新建村内道路 | 陵江镇 | 陵江镇船山村新建村内道路4.1千米（路基面宽4.5米，C25砼路面宽4米，含道路基础开挖、垫层、堡坎、护坡、涵管、水沟等设施），路线起于李花1组和尚嘴，途径船山四组庙子嘴、周家嘴堰，止于船山村委会 | 410 |  | 410 | 100%
3 | 硬化园区作业道 | 陵江镇 | 新建硬化园区作业道22.8千米（路面宽3米，厚0.2米），其中陵江镇船山村10千米，白鹤乡新店子村0.6千米、上游村4.2千米、白鹤社区2.3千米、伏公社区2.5千米、古泉村3.2千米 | 912 |  | 912 | 100%
|  | 白鹤乡 |  |  |  |  | 100%
4 | 新建园区作业道 | 陵江镇 | 陵江镇船山村新建泥结碎石路10千米（路面宽3米） | 100 | 100 |  | 90%
5 | 硬化园区人行道 | 陵江镇 | 陵江镇船山村新建硬化园区人行道（含梯步）10千米（宽1.5米） | 150 | 150 |  | 85%
（二） | 水利设施 |  |  | 1181 | 746 | 435
1 | 山坪塘 | 陵江镇 | 标改山坪塘29口，其中陵江镇船山村6口、回水社区3口、孙坪村3口，浙水乡坪江社区1口、寨坪村4口，白鹤乡新店子村2口、上游村5口、白鹤社区2口、伏公社区1口、古泉村2口 | 435 |  | 435 | 100%
|  | 浙水乡 |  |  |  |  | 100%
|  | 白鹤乡 |  |  |  |  | 100%
2 | 渠道 | 陵江镇 | 新建硬化渠道21.2千米（0.4米*0.4米），其中陵江镇船山村7千米、回水社区1千米、孙坪村2千米，白鹤乡新店子村0.6千米、上游村3.5千米、白鹤社区1千米、伏公社区4千米、古泉村2.1千米 | 318 | 318 |  | 100%
|  | 白鹤乡 |  |  |  |  | 100%
3 | 水肥一体化灌溉系统 | 陵江镇 | 自动化灌溉系统及管网覆盖2140亩，其中陵江镇船山村600亩、回水社区400亩，浙水乡寨坪村700亩、坪江社区150亩，白鹤乡伏公社区190亩、古泉村100亩 | 428 | 428 |  | 95%
|  | 浙水乡 |  |  |  |  | 100%
|  | 白鹤乡 |  |  |  |  | 80%
三 | 农村人居环境整治 |  |  | 4561 | 1761
（一） | 建现代生态民居 | 陵江镇 | 陵江镇船山村招引企业业主修建生态民居40户 | 2800
（二） | 太阳能智能型垃圾收集房 | 陵江镇 | 新建太阳能智能型垃圾收集房22处，其中：陵江镇船山村5处、回水社区3处、孙坪村2处，浙水乡坪江社区2处，白鹤乡新店子村2处、上游村2处、白鹤社区2处、伏公社区2处、古泉村2处 | 110 | 110 |  | 100%
|  | 浙水乡 |  |  |  |  | 100%
|  | 白鹤乡 |  |  |  |  | 100%
（三） | 新建太阳能路灯 | 陵江镇 | 新建太阳能路灯750盏，其中陵江镇船山村250盏，浙水乡寨坪村300盏、坪江社区200盏 | 150 | 150 |  | 100%
|  | 浙水乡 |  |  |  |  | 100%
（四） | 生态庭园建设 |  |  | 1501 | 1501
1 | 生态庭园户办产业 | 陵江镇 | 新建生态庭园产业293亩（改土、培肥、建园、护坡、栽植苗木等），其中陵江镇船山村191亩，白鹤乡新店子村17亩、上游村24亩、白鹤社区14亩、伏公社区16亩、古泉村31亩 | 293 | 293 |  | 100%
|  | 白鹤乡 |  |  |  |  | 100%
2 | 硬化入户路 | 陵江镇 | 硬化入户路11.5千米（宽3米，厚0.2米，C25砼路面），其中陵江镇船山村6千米、回水社区1.5千米、孙坪村1千米，白鹤乡新店子0.7千米、上游村0.6千米、伏公社区0.2千米、古泉村1.5千米 | 414 | 414 |  | 100%
|  | 白鹤乡 |  |  |  |  | 100%
3 | 庭院美化 | 陵江镇 | 农户庭院美化374户（新建花园花台、栅栏、文化匾联，修缮房屋等），其中陵江镇船山村150户、回水社区50户、孙坪村50户，白鹤乡新店子村17户、上游村24户、白鹤社区14户、伏公社区16户、古泉村53户 | 374 | 374 |  | 100%
|  | 白鹤乡 |  |  |  |  | 100%
4 | 农户污水处理 | 陵江镇 | 污水处理644户（三格化粪池或沼气池及管道），其中陵江镇船山村248户、回水社区50户、孙坪村50户，浙水乡寨坪村180户、坪江社区100户，白鹤乡伏公社区16户 | 161 | 161 |  | 100%
|  | 浙水乡 |  |  |  |  | 100%
|  | 白鹤乡 |  |  |  |  | 100%
5 | 农户改厕 | 陵江镇 | 户用卫生厕所改造570户，其中陵江镇船山村200户、回水社区50户、孙坪村50户，浙水乡寨坪村100户，白鹤乡上游村100户、伏公社区70户 | 171 | 171 |  | 100%
|  | 浙水乡 |  |  |  |  | 100%
|  | 白鹤乡 |  |  |  |  | 100%
6 | 户用分类垃圾桶 | 陵江镇 | 户用分类垃圾桶800组（每组3个），其中陵江镇船山村200组，浙水乡寨坪村250组、坪江社区250组，白鹤乡新店子村30组、上游村20组、白鹤社区30组、伏公社区20组 | 88 | 88 |  | 100%
|  | 浙水乡 |  |  |  |  | 100%
|  | 白鹤乡 |  |  |  |  | 100%
四 | 融合发展配套基础设施 |  |  | 1037 | 290
（一） | 冷藏保鲜库 | 陵江镇 | 建设200吨产地保鲜冷藏库2座，其中陵江镇船山村1座，白鹤乡伏公社区1座 | 120 | 60 |  | 100%
|  | 白鹤乡 |  |  |  |  | 100%
（二） | 农产品加工 | 陵江镇 | 陵江镇船山村新建农产品系列产品加工点1处（含烘干设备） | 200 | 200 |  | 100%
（三） | 电商服务点 | 陵江镇 | 新建特色农产品网络销售服务点3个，其中陵江镇船山村1个、回水社区1个，白鹤乡古泉村1个 | 30 | 30 |  | 55%
|  | 白鹤乡 |  |  |  |  | 100%
（四） | 休闲农庄 | 陵江镇 | 新建休闲农庄10处，其中陵江镇船山村9处、白鹤乡古泉村1处 | 687
|  | 白鹤乡 |  |  |  |  | 100%
五 | 农村公共服务 |  |  | 371 | 371
（一） | 农业数字化平台 | 陵江镇 | 陵江镇船山村新建农业专家系统、农业信息系统、农业物联网系统智慧平台1处 | 200 | 200 |  | 55%
（二） | 现代农机装备 | 陵江镇 | 陵江镇船山村购置现代农机装备25台套（购置割草机、喷药车、田园管理机组等） | 100 | 100 |  | 100%
（三） | 技能培训 | 陵江镇 | 开展技能培训1420人次，其中陵江镇船山村200人次、回水社区120人次、孙坪村100人次，浙水乡寨坪村200人次、坪江社区200人次，白鹤乡新店子村100人次、上游村100人次、白鹤社区100人次、伏公社区100人次、古泉村200人次 | 71 | 71 |  | 100%
|  | 浙水乡 |  |  |  |  | 100%
|  | 白鹤乡 |  |  |  |  | 100%

## 彩票公益金 (hidden)
附件
苍溪县船山乡村振兴示范区项目建设内容及实施情况统计表（彩票公益金） 截止3月1日
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 建设内容及规模 | 彩票公益金 | 乡镇 | 累计完成工程量 | 整体形象进度 | 需要完成任务 | 投入人员数量（人） | 投入机械台数（台） | 存在问题及建议
合计 |  |  |  | 5000
一 | 产业基地建设 |  |  | 1192
（一） | 红心猕猴桃 | 相关乡镇 | 新建红心猕猴桃440亩（改土、培肥、架杆、架线、苗木定植、避雨大棚等）,其中陵江镇船山村200亩、回水社区100亩，白鹤乡伏公社区140亩 | 880 | 陵江镇 | 完成苗木定植，架杆架线完成100亩） | 60% | 需要完成架杆架线200亩、避雨大棚 | 30 | 3 | 抓紧时间安排上工，抢抓进度
[5 empty] | 白鹤乡 | 完成苗木定植，架杆40亩。 | 70% | 需要完成架杆架线、避雨大棚 | 26 | 4 | 加快进度，确保如期完成
（三） | 苍溪雪梨 | 相关乡镇 | 新建苍溪雪梨1040亩（改土、培肥、苗木定植），其中陵江镇船山村400亩、孙坪村200亩，白鹤乡新店子村80亩、上游村270亩、古泉村70亩、白鹤社区20亩 | 312 | 陵江镇 | 苗木种植、培肥已完工 | 100% |  | 0 | 0 | 加快进度，确保如期完成
[5 empty] | 白鹤乡 | 新店子村完成栽植苗木80亩。上游村完成栽植苗木210亩。古泉村完成栽植苗木70亩。白鹤社区已完成栽植苗木20亩 | 90% | 需要完成上游村栽植苗木60亩 | 36 | 11 | 加快进度，确保如期完成
二 | 基础设施建设 |  |  | 1386
（一） | 道路 |  |  | 640
1 | 加宽（改造）村内道路 | 相关乡镇 | 陵江镇船山村加宽（改造）村内道路6.5千米（加宽道路及硬化宽1.5米，含堡坎、护坡、涵管、道路基础开挖、垫层等），路线起于苍香路X20,沿C410、C121村道，途经船山村委会、CAM4村道，止于苍香路X020沙溪路口，路基面宽6.5米 | 390 | 陵江镇 | 已开挖路基4.5公里、挡墙砌固1700方 | 40% | 需完成加宽（改造）村内道路6.5千米 | 20 | 3 | 加快进度，确保如期完成
| 新建园区作业道 | 相关乡镇 | 陵江镇船山村新建泥结碎石路10千米（路面宽3米） | 100 | 陵江镇 | 已完成新建作业道基础开挖、碾压 | 70% | 需要完成碎石铺设10千米 | 0 | 2 | 加快进度，确保如期完成
5 | 硬化园区人行道 | 相关乡镇 | 陵江镇船山村新建硬化园区人行道（含梯步）10千米（宽1.5米） | 150 | 陵江镇 | 已完成70%基础开挖 | 30% | 还需完成硬化园区人行道（含梯步）10千米 | 12 | 4 | 尽快开工
（二） | 水利设施 |  |  | 746
2 | 渠道 | 相关乡镇 | 新建硬化渠道21.2千米（0.4米*0.4米），其中陵江镇船山村7千米、回水社区1千米、孙坪村2千米，白鹤乡新店子村0.6千米、上游村3.5千米、白鹤社区1千米、伏公社区4千米、古泉村2.1千米 | 318 | 陵江镇 | 已完成基础开挖8公里，混凝土浇筑2公里 | 60% | 需要完成硬化渠道8千米 | 10 | 2 | 增加上工人数，抢抓进度
[5 empty] | 白鹤乡 | 上游村硬化100米。伏公社区硬化1.3千米 | 20% | 需要完成硬化渠道新店子村0.6千米、上游村3.4千米、白鹤社区1千米、伏公社区2.7千米、古泉村2.1千米 | 15 | 2 | 加快进度，确保如期完成
3 | 水肥一体化灌溉系统 | 相关乡镇 | 自动化灌溉系统及管网覆盖2140亩，其中陵江镇船山村600亩、回水社区400亩，浙水乡寨坪村700亩、坪江社区150亩，白鹤乡伏公社区190亩、古泉村100亩 | 428 | 陵江镇 | 正在进行主管网铺设 | 30% | 需要完成水肥一体化灌溉系统 | 5 | 3 | 加快进度，确保如期完成
[5 empty] | 浙水乡 | 完成铺设主管670亩，安装小管网400亩 | 72% | 需要完成水肥一体化灌溉系统 | 31 | 2 | 加快进度，确保如期完成
[5 empty] | 白鹤乡 | 相关设备及管网正在进行采购。 | 0% | 需要完成水肥一体化灌溉系统 | 1 | 0 | 加快进度，确保如期完成
三 | 农村人居环境整治 |  |  | 1761
（二） | 太阳能智能型垃圾收集房 | 相关乡镇 | 新建太阳能智能型垃圾收集房22处，其中：陵江镇船山村5处、回水社区3处、孙坪村2处，浙水乡坪江社区2处，白鹤乡新店子村2处、上游村2处、白鹤社区2处、伏公社区2处、古泉村2处 | 110 | 陵江镇 | 垃圾棚成品已预制完成，主干道道路硬化后安装 | 70% | 需要完成安装 | 1 | 0 | 加快进度，确保如期完成
[5 empty] | 浙水乡 | 已预定智能型垃圾收集房。 | 30% | 需要完成太阳能智能型垃圾收集房 | 0 | 0 | 加快进度，确保如期完成
[5 empty] | 白鹤乡 | 已采购相关设备 | 0% | 需要完成太阳能智能型垃圾收集房 | 0 | 0 | 加快进度，确保如期完成
（三） | 新建太阳能路灯 | 相关乡镇 | 新建太阳能路灯750盏，其中陵江镇船山村250盏，浙水乡寨坪村300盏、坪江社区200盏 | 150 | 陵江镇 | 路灯成品已预制完成，主干道道路硬化后安装 | 70% | 需要完成新建太阳能路灯 | 1 | 0 | 加快进度，确保如期完成
[5 empty] | 浙水乡 | 预埋件已安装到位 | 70% | 需要完成新建太阳能路灯 | 0 | 0 | 加快进度，确保如期完成
（四） | 生态庭园建设 |  |  | 1501 |  |  |  |  | 0 | 0
1 | 生态庭园户办产业 | 相关乡镇 | 新建生态庭园产业293亩（改土、培肥、建园、护坡、栽植苗木等），其中陵江镇船山村191亩，白鹤乡新店子村17亩、上游村24亩、白鹤社区14亩、伏公社区16亩、古泉村31亩 | 293 | 陵江镇 | 已完成改土、培肥、建园、栽植苗木等 | 95% | 主干道沿线改土建园 | 15 | 1 | 加快进度，确保如期完成
[5 empty] | 白鹤乡 | 白鹤社区已完工、伏公社区已完工、古泉村已完成22亩 | 42% | 需要完成新店子村17亩，上游村24亩，古泉村9亩 | 10 | 2 | 加快进度，确保如期完成
2 | 硬化入户路 | 相关乡镇 | 硬化入户路11.5千米（宽3米，厚0.2米，C25砼路面），其中陵江镇船山村6千米、回水社区1.5千米、孙坪村1千米，白鹤乡新店子0.7千米、上游村0.6千米、伏公社区0.2千米、古泉村1.5千米 | 414 | 陵江镇 | 已硬化入户路5.8公里 | 65% | 需要完成入户路硬化2.7千米 | 0 | 0 | 加快进度，确保如期完成
[5 empty] | 白鹤乡 | 新店子村、上游村已完工，古泉村已完成400米硬化 | 52% | 需要完成伏公社区0.2千米，古泉村1.1千米 | 36 | 5 | 加快进度，确保如期完成
3 | 庭院美化 | 相关乡镇 | 农户庭院美化374户（新建花园花台、栅栏、文化匾联，修缮房屋等），其中陵江镇船山村150户、回水社区50户、孙坪村50户，白鹤乡新店子村17户、上游村24户、白鹤社区14户、伏公社区16户、古泉村53户 | 374 | 陵江镇 | 船山已完成150户、回水已完成23户、孙坪已完成8户 | 50% | 需要完成119户 | 95 | 2 | 加快进度，确保如期完成
[5 empty] | 白鹤乡 | 新店子完成15户，上游村完成8户，白鹤社区14户已完成、伏公社区已完成16户、古泉村已完成45户 | 80% | 需完成新店子2户，上游村16户，古泉村8户 | 13 | 0 | 加快进度，确保如期完成
4 | 农户污水处理 | 相关乡镇 | 污水处理644户（三格化粪池或沼气池及管道），其中陵江镇船山村248户、回水社区50户、孙坪村50户，浙水乡寨坪村180户、坪江社区100户，白鹤乡伏公社区16户 | 161 | 陵江镇 | 船山已完成92户、回水已完成30户、孙坪已完成16户 | 40% | 需要完成农户污水处理210户 | 4 | 2 | 加快进度，确保如期完成
[5 empty] | 浙水乡 | 化肥池开挖 | 33% | 需要完成农户污水处理280户 | 0 | 0 | 增加上工人数，确保如期完成
[5 empty] | 白鹤乡 | 伏公社区化粪池改造已完成16户 | 100% |  | 8 | 1 | 加快进度，确保如期完成
5 | 农户改厕 | 相关乡镇 | 户用卫生厕所改造570户，其中陵江镇船山村200户、回水社区50户、孙坪村50户，浙水乡寨坪村100户，白鹤乡上游村100户、伏公社区70户 | 171 | 陵江镇 | 船山已完成84户、回水已完成40户、孙坪已完成20户 | 20% | 需要完成农户改厕156户 | 1 | 0 | 加快进度，确保如期完成
[5 empty] | 浙水乡 | 正在施工 | 30% | 需要完成农户改厕100户 | 0 | 0 | 施工进度慢，加强人力物力抓紧时间推进
[5 empty] | 白鹤乡 | 上游村完成2户，伏公社区完成70户 | 48% | 需要完成98户 | 11 | 1 | 加快进度，确保如期完成
6 | 户用分类垃圾桶 | 相关乡镇 | 户用分类垃圾桶800组（每组3个），其中陵江镇船山村200组，浙水乡寨坪村250组、坪江社区250组，白鹤乡新店子村30组、上游村20组、白鹤社区30组、伏公社区20组 | 88 | 陵江镇 | 垃圾桶已购置，待发放 | 90% | 需要完成发放 | 1 | 0 | 加快进度，确保如期完成
[5 empty] | 浙水乡 | 已预定户用分类垃圾桶 | 80% | 需要完成户用分类垃圾桶500组 | 0 | 0 | 加快进度，确保如期完成
[5 empty] | 白鹤乡 | 设备采购中 | 2% | 需要完成户用分类垃圾桶100组 | 1 | 0 | 加快进度，确保如期完成
四 | 融合发展配套基础设施 |  |  | 290
（一） | 冷藏保鲜库 | 相关乡镇 | 建设200吨产地保鲜冷藏库2座，其中陵江镇船山村1座，白鹤乡伏公社区1座 | 60 | 陵江镇 | 已完成场坪、基础梁已浇筑、机器设备已定制 | 40% | 需要完成冷藏保鲜库建设 | 5 | 1 | 加快进度
[5 empty] | 白鹤乡 | 已完成基础建设，主体材料正在运输中。 | 15% | 需要完成冷藏保鲜库建设 | 4 | 2 | 加快进度
（二） | 农产品加工 | 相关乡镇 | 陵江镇船山村新建农产品系列产品加工点1处（含烘干设备） | 200 | 陵江镇 | 已完成场坪、基础梁浇筑、机器设备已定制 | 30% | 需要完成农产品加工点建设 | 10 | 1 | 加快进度
（三） | 电商服务点 | 相关乡镇 | 新建特色农产品网络销售服务点3个，其中陵江镇船山村1个、回水社区1个，白鹤乡古泉村1个 | 30 | 陵江镇 | 已招标，正在网上进行公示 | 10% | 需要完成电商服务点建设 | 1 | 0 | 加快进度
[5 empty] | 白鹤乡 | 还未实施 | 0% | 需要完成电商服务点建设 | 0 | 0 | 尽快开工
五 | 农村公共服务 |  |  | 371
（一） | 农业数字化平台 | 相关乡镇 | 陵江镇船山村新建农业专家系统、农业信息系统、农业物联网系统智慧平台1处 | 200 | 陵江镇 | 已招标，正在网上进行公示 | 10% | 需要完成农业数字化平台 | 1 | 0 | 加快进度
（二） | 现代农机装备 | 相关乡镇 | 陵江镇船山村购置现代农机装备25台套（购置割草机、喷药车、田园管理机组等） | 100 | 陵江镇 | 已完成机械设备采购 | 80% | 需要完成现代农机装备 |  |  | 尽快开工
（三） | 技能培训 | 相关乡镇 | 开展技能培训1420人次，其中陵江镇船山村200人次、回水社区120人次、孙坪村100人次，浙水乡寨坪村200人次、坪江社区200人次，白鹤乡新店子村100人次、上游村100人次、白鹤社区100人次、伏公社区100人次、古泉村200人次 | 71 | 陵江镇 | 已制定培训计划，定制培训资料 | 20% | 需要完成技能培训420人次 | 1 | 0 | 加快进度，按照方案如期开展培训
[5 empty] | 浙水乡 | 培训400余人次 | 100% |  | 6 | 0 | 加快进度，确保如期完成
[5 empty] | 白鹤乡 |  | 0% | 需要完成技能培训600人次 | 0 | 0 | 尽快开工

## 整合资金 (hidden)
附件
苍溪县船山乡村振兴示范区项目建设内容及实施情况统计表（整合资金） 截止3月1日
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 建设内容及规模 | 财政涉农 整合资金 | 乡镇 | 累计完成工程量 | 整体形象进度 | 需要完成任务 | 投入人员数量（人） | 投入机械台数（台） | 存在问题及建议
合计 |  |  |  | 2000
一 | 产业基地建设 |  |  | 243
（二） | 红心猕猴桃 | 相关乡镇 | 白鹤乡古泉村新建红心猕猴桃100亩（改土、培肥、架杆、架线、苗木定植等） | 48 | 白鹤乡 | 完成苗木定植80亩，架杆完成50亩 | 65% | 需要完成苗木定植20亩，架杆50亩，避雨大棚 | 10 | 3 | 加快进度，确保如期完成
（四） | 优质粮油基地 | 相关乡镇 | 新建优质粮油基地1300亩，其中陵江镇船山村500亩，白鹤乡上游村800亩 | 195 | 陵江镇 | 完成优质粮油基地改土350亩 | 68% | 需要完成优质粮油基地改土150亩 | 4 | 4 | 加快进度，确保如期完成
[5 empty] | 白鹤乡 | 完成优质粮油基地改土100亩 | 12% | 需要完成优质粮油基地改土700亩 | 4 | 3 | 加快进度，确保如期完成
二 | 基础设施建设 |  |  | 1757
（一） | 道路 |  |  | 1322
2 | 新建村内道路 | 相关乡镇 | 陵江镇船山村新建村内道路4.1千米（路基面宽4.5米，C25砼路面宽4米，含道路基础开挖、垫层、堡坎、护坡、涵管、水沟等设施），路线起于李花1组和尚嘴，途径船山四组庙子嘴、周家嘴堰，止于船山村委会 | 410 | 陵江镇 | 已开挖所有路基、挡墙砌固1500方、路基换填500方、路基压实900米 | 45% | 需完成新建村内道路4.1千米 | 25 | 4 | 加快进度，确保如期完成
3 | 硬化园区作业道 | 相关乡镇 | 新建硬化园区作业道22.8千米（路面宽3米，厚0.2米），其中陵江镇船山村10千米，白鹤乡新店子村0.6千米、上游村4.2千米、白鹤社区2.3千米、伏公社区2.5千米、古泉村3.2千米 | 912 | 陵江镇 | 已完成路基开挖，硬化6.5公里 | 75% | 还需完成硬化3.5千米 | 23 | 5 | 加快进度，确保如期完成
[5 empty] | 白鹤乡 | 新店子村完成硬化0.3千米，上游村完成硬化园区作业道路1千米，白鹤社区完成硬化500米 | 30% | 需完成新店子村硬化0.3千米，上游村硬化3.2千米，白鹤社区硬化1.8千米，伏公社区硬化2.5千米，古泉村硬化3.2千米 | 4 | 2 | 加快进度，确保如期完成
（二） | 水利设施 |  |  | 435
1 | 山坪塘 | 相关乡镇 | 标改山坪塘29口，其中陵江镇船山村6口、回水社区3口、孙坪村3口，浙水乡坪江社区1口、寨坪村4口，白鹤乡新店子村2口、上游村5口、白鹤社区2口、伏公社区1口、古泉村2口 | 435 | 陵江镇 | 船山完成1口，回水完成1口。5口正在标改，5口未动工 | 30% | 还需完成10口 | 25 | 2 | 加快进度，确保如期完成
[5 empty] | 浙水乡 | 5口正在标改 | 65% | 还需要完成5口 | 15 | 3 | 加快进度，确保如期完成
[5 empty] | 白鹤乡 | 古泉村完成1口，11口正在动工 | 51% | 还需完成11口 | 8 | 3 | 加快进度，确保如期完成