## 自评表
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000005687925-五龙镇三会园区债务化解项目
主管部门 |  | 苍溪县五龙镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县五龙镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 切实搞好化解我镇债务工作，坚决制止新增债务，促进我镇经济健康稳定发展，为加快推进乡村振兴步伐夯实经济基础。 |  |  |  |  | 切实搞好化解我镇债务工作，坚决制止新增债务，促进我镇经济健康稳定发展，为加快推进乡村振兴步伐夯实经济基础。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目主要化解三会园区建设债务，切实搞好化解债务工作，促进我镇经济健康稳定发展，改善园区发展条件，高效率运行提供坚实的保障，巩固脱贫成效。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 120 | 120 | 60 |  |  | 50% | 10 | 10 | 项目报账资料未完善
| 其中：财政资金 | 120 | 120 | 60 |  |  | 50% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 产业园区（个） | = | 1 | 个 | 1 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目组织实施 | = | 优 | 级 | 优 | 10 | 10
|  |  | 单位基本运行是否达标 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 资金使用 | = | 优 | 级 | 优 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 经费总额（万元） | ≤ | 120 | 万元 | 60 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 帮助对象生活水平 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 建立长效机制 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
|  | 可持续影响 指标 | 推动形成和谐的社会氛围 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 95 | 95
评价结论 | 自评得分95分，该项目主要化解三会园区建设债务，切实搞好化解债务工作，促进我镇经济健康稳定发展，改善园区发展条件，高效率运行提供坚实的保障，巩固脱贫成效。
存在问题 | 未加强制度建设，未建立项目现场管理制度
改进措施 | 加强制度建设，建立项目现场管理制度，规范管理程序，加快项目建设进度，完善项目档案资料，使项目尽快投入使用，发挥应有的社会、经济、生态效益。 加强对项目资金的监督和管理，严格使用资金，提高资金使用效率，做到专款专用，防止挤占、挪用建设资金。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006254135-五龙镇苍龙村洪灾恢复重建项目
主管部门 |  | 苍溪县五龙镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县五龙镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 通过苍龙村田间作业道水毁修复项目的实施，硬化田间作业道0.3公里，方便群众出行及改善农业生产条件，降低生产成本。 |  |  |  |  | 通过苍龙村田间作业道水毁修复项目的实施，硬化田间作业道0.3公里，方便群众出行及改善农业生产条件，降低生产成本。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过苍龙村田间作业道水毁修复项目的实施，硬化田间作业道0.3公里，方便群众出行及改善农业生产条件，降低生产成本。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 10 | 20 | 9.9797 |  |  | 49.9% | 10 | 10 | 项目未完成建设
| 其中：财政资金 | 10 | 20 | 9.9797 |  |  | 49.9% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | = | 100% | % | 100% | 10 | 10
|  |  | 资金使用 | = | 优 | 级 | 优 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时限 | = | 2022年 | 年 | 1 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 20万 | 万元 | 9.98万 | 10 | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 群众生活环境提高，农业生产成本降低。 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 受益人口数（人） | ≥ | 158 | 人 | 158人 | 10 | 6
|  | 环境效益指标 | 生态环境改善 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 项目使用年限 | ≥ | 8 | 年 | 8年 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 96
评价结论 | 自评得分96分，有效增加项目区灌溉面积，缓解旱情，增强抗旱能力，提升项目区发展环境，提高和改善了水利除涝的能力，项目区的村容村貌得到彻底改变，促进地区农业生产以及产业发展，降低生产生活成本，综合效益明显提升，群众满意度高。
存在问题 | 通过现场查看正在实施的项目，未见监理人员在场监督指导
改进措施 | 建立项目后期管护制度，明确管护责任，定期或不定期对项目存在毁损部分进行修复，保证农田、水利工程等基础设施完好，使土地整治项目长期、有效、稳定的发挥最大利益，从而保护群众最根本的利益。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006628397-五龙镇玉龙村产业园基础设施建设项目(预算大本)
主管部门 |  | 苍溪县五龙镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县五龙镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 通过玉龙村产业园基础设施建设项目的实施，新增、维护维修产业园基础设施，加快玉龙村农业产业发展，提升群众生活水平，方便群众日常的生活和生产。 |  |  |  |  | 通过玉龙村产业园基础设施建设项目的实施，新增、维护维修产业园基础设施，加快玉龙村农业产业发展，提升群众生活水平，方便群众日常的生活和生产。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过玉龙村产业园基础设施建设项目的实施，新增、维护维修产业园基础设施，加快玉龙村农业产业发展，提升群众生活水平，方便群众日常的生活和生产。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 30 | 30 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 30 | 30 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | = | 100% | % | 100% | 10 | 10
|  |  | 资金使用 | = | 优 | 级 | 优 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时限 | = | 2022年 | 年 | 1 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 30万 | 万元 | 30万 | 10 | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 群众生活环境提高，农业生产成本降低。 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 受益人口数（人） | ≥ | 200 | 人 | 200人 | 10 | 8
|  | 环境效益指标 | 生态环境改善 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 项目使用年限 | ≥ | 8 | 年 | 8年 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 98
评价结论 | 自评得分98分，项目区的村容村貌得到彻底改变，促进地区农业生产以及产业发展，降低生产生活成本，综合效益明显提升，群众满意度高。
存在问题 | 经验收使用后，未存在相关问题。
改进措施 | 无
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006628448-五龙镇项目实施工作经费(预算大本)
主管部门 |  | 苍溪县五龙镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县五龙镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 通过五龙镇项目的实施，加快五龙镇农业产业发展，提升群众生活水平，降低农业生产成本，方便群众日常的生活和生产。 |  |  |  |  | 通过五龙镇项目的实施，加快五龙镇农业产业发展，提升群众生活水平，降低农业生产成本，方便群众日常的生活和生产。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过五龙镇项目的实施，加快五龙镇农业产业发展，提升群众生活水平，降低农业生产成本，方便群众日常的生活和生产。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 15 | 15 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 15 | 15 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出 指标 | 质量指标 | 项目设计及施工均应符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准（%） | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 5
|  |  | 项目（工程）验收合格率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10
|  |  | 资金使用 | = | 优 | 级 | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时限 | = | 2022年 | 年 | 2022年 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 15 | 万元 | 15万 | 10 | 5
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 群众生活环境提高，农业生产成本降低。 | = | 100% | % | 100% | 5 | 10
|  | 社会效益指标 | 受益人口数（人） | ≥ | 120 | 人 | 120 | 10 | 10
|  | 环境效益指标 | 生态环境改善 | = | 优 | 级 | 优 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 项目使用年限 | ≥ | 8年 | 年 | 8年 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95% | % | 95% | 5 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得分100分，通过五龙镇项目的实施，加快五龙镇农业产业发展，提升群众生活水平，降低农业生产成本，方便群众日常的生活和生产。
存在问题 | 经验收使用后，未存在相关问题。
改进措施 | 无
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006628473-五龙镇金龙社区道路水毁修复(预算大本)
主管部门 |  | 苍溪县五龙镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县五龙镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 该项目主要用于我镇金龙社区道路水毁修复项目的实施，修复水毁道路0.65公里，方便群众出行及农业生产。 |  |  |  |  | 该项目主要用于我镇金龙社区道路水毁修复项目的实施，修复水毁道路0.65公里，方便群众出行及农业生产。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目主要用于我镇金龙社区道路水毁修复项目的实施，修复水毁道路0.65公里，方便群众出行及农业生产。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 39.8 | 39.8 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 39.8 | 39.8 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出 指标 | 数量指标 | 修复水毁道路（km） | ≥ | 0.65km | Km | 0.65km | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100% | % | 100% | 5 | 10
|  |  | 资金使用 | = | 优 | 级 | 优 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时限 | = | 2022年 | 年 | 2022年 | 5 | 10
|  | 成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 40万 | 万元 | 40万 | 10 | 6
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 农业生产条件改善，生产成本降低明细提升 | = | 100% | % | 100% | 10 | 5
|  | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数（人） | ≥ | 22 | 人 | 22 | 10 | 10
|  | 环境效益指标 | 交通路域环境 |  | 优 | 级 | 优 | 10 | 5
|  | 可持续影响指标 | 项目使用年限 | ≥ | 15年 | 年 | 15年 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95% | % | 95% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 96
评价结论 | 自评得分96分，，加快五龙镇农业产业发展，提升群众生活水平，降低农业生产成本，方便群众日常的生活和生产。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006628491-五龙镇金龙社区堰塘水毁整治修复(预算大本)
主管部门 |  | 苍溪县五龙镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县五龙镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 通过对金龙社区石板堰塘、垭口堰塘病险整治修复，增加灌溉面积170亩，促进农业生产。 |  |  |  |  | 通过对金龙社区石板堰塘、垭口堰塘病险整治修复，增加灌溉面积170亩，促进农业生产。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过对金龙社区石板堰塘、垭口堰塘病险整治修复，增加灌溉面积170亩，促进农业生产。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 31.7559 | 31.7559 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 31.7559 | 31.7559 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出 指标 | 数量指标 | 水利工程维修养护数量 | ≥ | 2 | 座 | 2 | 10 | 8
|  |  | 增加农田灌溉面积（亩） | ≥ | 170 | 亩 | 170 | 10 | 8
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100% | % | 100% | 10 | 10
|  |  | 资金使用 | = | 优 | 级 | 优 | 8 | 10
|  | 时效指标 | 完成时限 | = | 2022年 | 年 | 2022年 | 10 | 8
|  | 成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 32万 | 万元 | 32万 | 8 | 5
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 农业生产条件改善，粮食增收有所提高 | = | 100% | % | 100% | 8 | 10
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数（人） | ≥ | 31 | 人 | 31 | 8 | 5
|  | 环境效益指标 | 生态环境 | = | 优 | 级 | 优 | 8 | 8
|  | 可持续影响指标 | 项目使用年限 | ≥ | 10年 | 年 | 10年 | 5 | 5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95% | % | 95% | 5 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 97
评价结论 | 自评得分97分，促进地区农业生产以及产业发展，降低生产生活成本，综合效益明显提升，群众满意度高。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006628516-五龙镇玉龙村农业产业发展及农村基础设施建设(预算大本)
主管部门 |  | 苍溪县五龙镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县五龙镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 通过玉龙村农业产业发展及农村基础设施建设项目的实施，包括整治堰塘1口，蓄水池治漏1口，硬化道路0.3公里等，方便群众出行，提升群众生活水平，方便群众日常的生活和生产。 |  |  |  |  | 通过玉龙村农业产业发展及农村基础设施建设项目的实施，包括整治堰塘1口，蓄水池治漏1口，硬化道路0.3公里等，方便群众出行，提升群众生活水平，方便群众日常的生活和生产。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过玉龙村农业产业发展及农村基础设施建设项目的实施，包括整治堰塘1口，蓄水池治漏1口，硬化道路0.3公里等，方便群众出行，提升群众生活水平，方便群众日常的生活和生产。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 29.868 | 29.868 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 29.868 | 29.868 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出 指标 | 数量指标 | 整治堰塘（口） | ≥ | 1 | 口 | 1 | 8 | 7
|  |  | 蓄水池治漏（口） | ≥ | 1 | 口 | 1 | 8 | 6
|  |  | 道路硬化（km） | ≥ | 0.3km | km | 0.3km | 8 | 7
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | = | 100% | % | 100% | 8 | 7
|  |  | 资金使用 | = | 优 | 级 | 优 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 完成时限 | = | 2022年 | 年 | 2022年 | 8 | 8
|  | 成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 30万 | 万元 | 30万 | 7 | 8
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 群众生活环境提高，农业生产成本降低。 | = | 100% | % | 100% | 7 | 8
|  | 社会效益指标 | 受益人口数（人） | ≥ | 356 | 人 | 356 | 6 | 8
|  | 环境效益指标 | 水域道路环境改善 | ≥ | 95 | % | 95 | 7 | 8
|  | 可持续影响指标 | 项目使用年限 | ≥ | 8年 | 年 | 8年 | 7 | 8
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95% | % | 95% | 8 | 7
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得分100分，方便群众出行，提升群众生活水平，方便群众日常的生活和生产。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006628537-五龙镇金龙社区水毁道路修复及新能源设施(太阳能路灯)安装建设(预算大本)
主管部门 |  | 苍溪县五龙镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县五龙镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 通过金龙社区水毁道路及新能源设施（太阳能路灯）安装建设项目的实施，安装太阳能路灯155盏，方便群众出行，提升场镇环境。 |  |  |  |  | 通过金龙社区水毁道路及新能源设施（太阳能路灯）安装建设项目的实施，安装太阳能路灯155盏，方便群众出行，提升场镇环境。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过金龙社区水毁道路及新能源设施（太阳能路灯）安装建设项目的实施，安装太阳能路灯155盏，方便群众出行，提升场镇环境。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 30.9163 | 30.9163 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 30.9163 | 30.9163 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出 指标 | 数量指标 | 恢复安装太阳能路灯 | ≥ | 155 | 盏 | ≥155 | 8 | 10
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | = | 100% | % | 100% | 8 | 10
|  |  | 资金使用 | = | 优 | 级 | 优 | 8 | 10
|  | 时效指标 | 完成时限 | = | 2022年 | 年 | 2022年 | 8 | 10
|  | 成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 31万 | 万元 | ≤31万 | 8 | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 群众生活环境提高，方便出行。 | = | 100% | % | 100% | 10 | 8
|  | 社会效益指标 | 受益人口数（人） | ≥ | 3000 | 人 | 3000 | 10 | 8
|  | 环境效益指标 | 场镇环境改善 | = | 优 | 级 | 优 | 10 | 8
|  | 可持续影响指标 | 项目使用年限 | ≥ | 15年 | 年 | 15年 | 10 | 8
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95% | % | 95% | 10 | 8
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 自评得分100分，方便群众出行，提升场镇环境。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006628556-五龙镇苍龙村田间作业道水毁修复项目(预算大本)
主管部门 |  | 苍溪县五龙镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县五龙镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 通过苍龙村田间作业道水毁修复项目的实施，硬化田间作业道0.3公里，方便群众出行及改善农业生产条件，降低生产成本。 |  |  |  |  | 通过苍龙村田间作业道水毁修复项目的实施，硬化田间作业道0.3公里，方便群众出行及改善农业生产条件，降低生产成本。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过苍龙村田间作业道水毁修复项目的实施，硬化田间作业道0.3公里，方便群众出行及改善农业生产条件，降低生产成本。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 15 | 14.8265 |  |  | 98.84% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 15 | 14.8265 |  |  | 98.84% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出 指标 | 数量指标 | 硬化田间作业道路（km） | ≥ | 0.3km | km | 0.3km | 8 | 8
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100% | % | 100% | 10 | 10
|  |  | 资金使用 | = | 优 | 级 | 优 | 10 | 8
|  | 时效指标 | 完成时限 | = | 2022年 | 年 | 2022年 | 8 | 10
|  | 成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 15万 | 万元 | 15万 | 8 | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 农业生产条件改善，生产成本降低明细提升 | = | 100% | % | 100% | 8 | 8
|  | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数（人） | ≥ | 21 | 人 | 21 | 10 | 10
|  | 环境效益指标 | 交通路域环境 | = | 优 | 级 | 优 | 8 | 10
|  | 可持续影响指标 | 项目使用年限 | ≥ | 8年 | 年 | 8年 | 10 | 8
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95% | % | 95% | 10 | 8
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得分100分，方便群众出行及改善农业生产条件，降低生产成本。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006628744-五龙镇垃圾收转运体系项目(预算大本)
主管部门 |  | 苍溪县五龙镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县五龙镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 该项目主要用于场镇垃圾处理厂日常维护和运行和基础设施的购置，改善场镇环境卫生，提升场镇清洁度，方便群众日常生产生活，提升我镇居民生活幸福感。 |  |  |  |  | 该项目主要用于场镇垃圾处理厂日常维护和运行和基础设施的购置，改善场镇环境卫生，提升场镇清洁度，方便群众日常生产生活，提升我镇居民生活幸福感。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目主要用于场镇垃圾处理厂日常维护和运行和基础设施的购置，改善场镇环境卫生，提升场镇清洁度，方便群众日常生产生活，提升我镇居民生活幸福感。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 26 | 25.882 |  |  | 99.55% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 26 | 25.882 |  |  | 99.55% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出 指标 | 数量指标 | 基础设备购置量（台） | ≥ | 2 | 台 | 2 | 10 | 8
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | = | 100% | % | 100% | 10 | 10
|  |  | 资金使用 | = | 优 | 级 | 优 | 8 | 10
|  | 时效指标 | 完成时限 | = | 2022年 | 年 | 2022年 | 8 | 8
|  | 成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 26万 | 万元 | 26万 | 8 | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 提升场镇清洁度，方便居民日常生产生活 | = | 100% | % | 100% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 受益人口数（人） | ≥ | 3000 | 人 | 3000 | 8 | 8
|  | 环境效益指标 | 场镇环境改善 | = | 优 | 级 | 优 | 10 | 8
|  | 可持续影响指标 | 项目使用年限 | ≥ | 10年 | 年 | 10年 | 10 | 8
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95% | % | 95% | 8 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得分100分，改善场镇环境卫生，提升场镇清洁度，方便群众日常生产生活，提升我镇居民生活幸福感。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006639986-五龙镇2022年就业创业补助资金（苍就函【2022】1号）
主管部门 |  | 苍溪县五龙镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县五龙镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 主要用于发展农村公益性岗位对于新农村建设、统筹城乡发展的作用，帮助贫困劳动力家庭增加劳务经济收入。 |  |  |  |  | 主要用于发展农村公益性岗位对于新农村建设、统筹城乡发展的作用，帮助贫困劳动力家庭增加劳务经济收入。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于发展农村公益性岗位对于新农村建设、统筹城乡发展的作用，帮助贫困劳动力家庭增加劳务经济收入。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 39.7808 | 29.0797 |  |  | 73.1% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 39.7808 | 29.0797 |  |  | 73.1% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出 指标 | 数量指标 | 普通公益性岗位补贴 | ≤ | 20.23 | 万元 | 20.23 | 10 | 10
|  |  | 贫困公益性岗位补贴 | ≤ | 19.55 | 万元 | 19.55 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 资金使用 | = | 优 | 级 | 优 | 10 | 10
|  |  | 项目组织实施 | = | 优 | 级 | 优 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目总成本（万元） | ≤ | 39.78万元 | 万元 | 39.78万元 | 10 | 10
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 补助对象生活水平 | ≥ | 90% | % | 90% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 建立长效机制 | ≥ | 95% | % | 95% | 10 | 10
|  | 可持续影响 指标 | 帮助贫困劳动力家庭增加劳务经济收入 | = | 100% | % | 100% | 10 | 10
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 群众满意度（%） | ≥ | 90% | % | 90% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得分100分，帮助贫困劳动力家庭增加劳务经济收入。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006652172-五龙镇2021年离职村（社区）干部生活补助和老党员关怀基金
主管部门 |  | 苍溪县五龙镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县五龙镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 解决特困家庭离职村（社区）干部实际生活困难，和老党员的关怀补助，建立帮扶长效机制，使离职村（社区）干部、老党员安度晚年。 |  |  |  |  | 解决特困家庭离职村（社区）干部实际生活困难，和老党员的关怀补助，建立帮扶长效机制，使离职村（社区）干部、老党员安度晚年。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 解决特困家庭离职村（社区）干部实际生活困难，和老党员的关怀补助，建立帮扶长效机制，使离职村（社区）干部、老党员安度晚年。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 48.311 | 47.807 |  |  | 98.96% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 48.311 | 47.807 |  |  | 98.96% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出 指标 | 数量指标 | 享受离职村（社区）干部生活补助对象（人） | = | 51人 | 人 | 51人 | 8 | 8
|  |  | 享受老党员关怀帮扶对象（人） | = | 16人 | 人 | 16人 | 8 | 8
|  |  | 享受组干部一次性补助对象（人） | = | 33人 | 人 | 33人 | 8 | 5
|  |  | 离职村（社区）干部生活补助金额（元） | ≤ | 106560元 | 元 | 106560元 | 8 | 5
|  |  | 老党员关怀帮扶金额（元） | ≤ | 7750元 | 元 | 7750元 | 8 | 7
|  |  | 组干部一次性补助金额（元） | ≤ | 368800元 | 元 | 368800元 | 5 | 7
|  | 质量指标 | 资金使用 | = | 优 | 级 | 优 | 5 | 7
|  |  | 项目组织实施 | = | 优 | 级 | 优 | 7 | 5
|  | 成本指标 | 项目总成本（万元） | ≤ | 48.311万元 | 万元 | 48.311万元 | 7 | 7
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 补助对象生活水平 | ≥ | 优 | 级 | 优 | 7 | 7
|  | 社会效益指标 | 建立长效机制 | ≥ | 95% | % | 95% | 5 | 8
|  | 可持续影响 指标 | 推动形成和谐的社会氛围 | ≥ | 95% | % | 95% | 7 | 8
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | ≥ | 90% | % | 90% | 7 | 8
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得分100分，解决特困家庭离职村（社区）干部实际生活困难，和老党员的关怀补助，建立帮扶长效机制，使离职村（社区）干部、老党员安度晚年。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006752806-五龙镇小城镇基础设施建设（预算大本）
主管部门 |  | 苍溪县五龙镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县五龙镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 主要用于我镇场镇基础设施建设，为乡镇高效率运行提供坚实的保障。 |  |  |  |  | 主要用于我镇场镇基础设施建设，为乡镇高效率运行提供坚实的保障。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于我镇场镇基础设施建设，为乡镇高效率运行提供坚实的保障。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 299 | 192.4 |  |  | 64.35% | 10 | 10 | 项目未完成建设
| 其中：财政资金 | 0 | 299 | 192.4 |  |  | 64.35% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出 指标 | 数量指标 | 镇人口数（万人） | ≥ | 2 | 万人 | 2 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目设计及施工均应符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准（%） | ≥ | 95% | % | 95% | 10 | 10
|  |  | 资金使用 | = | 优 | 级 | 优 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 400万 | 万元 | 400万 | 10 | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 场镇群众生活水平 | = | 优 | 级 | 优 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 受益群众人数（人） | ≥ | 3000 | 人 | 3000 | 10 | 10
|  | 环境效益指标 | 场镇环境 | = | 优 | 级 | 优 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 项目使用年限（年） | ≥ | 10年 | 年 | 10年 | 10 | 10
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 群众满意度 | ≥ | 90% | % | 90% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得分100分，主要用于我镇场镇基础设施建设，为乡镇高效率运行提供坚实的保障。
存在问题 | 项目周期较长，项目施工能按期完成，但后续结算、审计以及管护责任落实周期太长，整个项目实施周期较长。
改进措施 | 强化项目建成后续工作，加大管护力度，确保项目建设持续性，稳定性。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006752841-五龙镇九燕村道路建设项目（预算大本）
主管部门 |  | 苍溪县五龙镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县五龙镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成一个组通组公路0.25公里硬化，极大改善革命老区落后的交通运输状况，方便群众的日常生活和生 |  |  |  |  | 完成一个组通组公路0.25公里硬化，极大改善革命老区落后的交通运输状况，方便群众的日常生活和生
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成一个组通组公路0.25公里硬化，水泥混泥土路面宽度3.5m，水泥混泥土路面厚度20cm，极大改善革命老区落后的交通运输状况，方便群众的日常生活
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 11 | 10.904 |  |  | 99.13% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 11 | 10.904 |  |  | 99.13% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出 指标 | 数量指标 | 完成农村公路里程（km） | ≥ | 0.25 | km | 0.25 | 6 | 6
|  |  | 水泥混泥土路面宽度 | ≥ | 3.5 | m | 3.5 | 6 | 6
|  |  | 水泥混泥土路面厚度 | ≥ | 20cm | cm | 20cm | 6 | 6
|  |  | 惠及农村公路村组个数（个） | ≥ | 1 | 个 | 1 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 道路设计及施工均应符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准（%） | ≥ | 95% | % | 95% | 6 | 6
|  |  | 项目（工程）验收合格率（%） | ≥ | 100% | % | 100% | 6 | 6
|  |  | 资金使用 | = | 优 | 级 | 优 | 6 | 6
|  |  | 项目组织实施 | = | 优 | 级 | 优 | 6 | 6
|  | 时效指标 | 完成时限 | = | 2022年 | 年 | 2022年 | 6 | 6
|  | 成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 11万 | 万元 | 11万 | 6 | 6
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 群众生活水平改善 | = | 优 | 级 | 优 | 6 | 6
|  | 社会效益指标 | 受群众人口数（人） | ≥ | 26 | 人 | 26 | 6 | 6
|  | 生态效益指标 | 交通路域环境 | = | 优 | 级 | 优 | 6 | 6
|  | 可持续影响指标 | 项目使用年限 | ≥ | 8年 | 年 | 8年 | 6 | 6
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 0.9 | % | 0.9 | 6 | 6
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得分100分，极大改善革命老区落后的交通运输状况，方便群众的日常生活和生
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000007192460-县农业农村局2022年新型农业经营主体培育家庭农场项目(川财农〔2022〕68号)
主管部门 |  | 苍溪县五龙镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县五龙镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据当前实际，保障家庭农场培育，加强家庭农场治理，规范化生产，使规模化农场可持续发展，农场安全生产，建设规范化，增加群众收入节本增效，有效改善农业生产条件，促进绿色农业的发展。 |  |  |  |  | 根据当前实际，保障家庭农场培育，加强家庭农场治理，规范化生产，使规模化农场可持续发展，农场安全生产，建设规范化，增加群众收入节本增效，有效改善农业生产条件，促进绿色农业的发展。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据当前实际，保障家庭农场培育，加强家庭农场治理，规范化生产，使规模化农场可持续发展，农场安全生产，建设规范化，增加群众收入节本增效，有效改善农业生产条件，促进绿色农业的发展。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 11 | 11 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 11 | 11 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | = | 100% | % | 100% | 10 | 10
|  |  | 资金使用 | = | 优 | 优 | 优 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时限 | = | 2022年 | 年 | 2022年 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目总成本（万元） | ≤ | 11 | 万元 | 11 | 10 | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 减少群众成本，保障家庭农场安全生产 | ≥ | 90% | % | 90% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 保障居民社会生活平稳 | ≥ | 100% | % | 100% | 10 | 10
|  | 环境效益指标 | 促进地区生态和谐发展 | ≥ | 90% | % | 90% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 改善生产条件，规范化培育 | ≥ | 90% | % | 90% | 10 | 10
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95% | % | 95% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得分100分，保障家庭农场培育，加强家庭农场治理，规范化生产，使规模化农场可持续发展，农场安全生产，建设规范化，增加群众收入节本增效，有效改善农业生产条件，促进绿色农业的发展。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000007213388-五龙镇2022年产业及农村基础设施补短三会村整治山坪塘工程项目(川财农〔2022〕50号)
主管部门 |  | 苍溪县五龙镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县五龙镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 通过对三会村聚居点蓄水池、罗盘梁堰、聚居点堰整治，切实解决聚居点群众生产用水，有效提升园区产业灌溉效率，增加灌溉面积，增强抗旱能力，促进地区农业生产以及产业发展。 |  |  |  |  | 通过对三会村聚居点蓄水池、罗盘梁堰、聚居点堰整治，切实解决聚居点群众生产用水，有效提升园区产业灌溉效率，增加灌溉面积，增强抗旱能力，促进地区农业生产以及产业发展。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过对三会村聚居点蓄水池、罗盘梁堰、聚居点堰整治，提升产业园灌溉面积,600亩，切实解决聚居点群众生产用水，有效提升园区产业灌溉效率，增加灌溉面积，增强抗旱能力，促进地区农业生产以及产业发展。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 30 | 30 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 30 | 30 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出 指标 | 数量指标 | 水利工程维修养护数量 | ≥ | 3 | 座、口 | 3 | 8 | 8
|  |  | 提升产业园灌溉面积 | ≥ | 600 | 亩 | 600 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 100% | % | 100% | 8 | 8
|  |  | 资金使用 |  | 优 | 级 | 优 | 7 | 7
|  | 时效指标 | 完成时限 |  | 2022年 | 年 | 2022年 | 7 | 7
|  | 成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 30万 | 万元 | 30万 | 8 | 8
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 农业生产条件改善，粮食增收有所提高 |  | 100% | % | 100% | 7 | 7
|  | 社会效益指标 | 受益人户数（户） | ≥ | 62 | 户 | 62 | 8 | 8
|  | 环境效益指标 | 生态环境 |  | 优 | 级 | 优 | 7 | 7
|  | 可持续影响指标 | 项目使用年限 | ≥ | 10年 | 年 | 10年 | 7 | 7
|  |  | 项目持续效益 |  | 优 | 级 | 优 | 8 | 8
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95% | % | 95% | 8 | 8
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得分100分，通过对罗盘堰、五组聚居点堰及大树聚居点蓄水池整治维修，在切实解决聚居点群众生产用水同时解决园区用水问题，有效提升园区产业灌溉效率，增加灌溉面积，增强抗旱能力，促进地区农业生产以及产业发展，增加集体经济收入，群众满渴望强烈，项目实施满意度高。
存在问题 | 项目周期较长，项目施工能按期完成，但后续结算、审计以及管护责任落实周期太长，整个项目实施周期较长。
改进措施 | 一是将科学制定项目绩效申报，根据项目实际情况合理设置绩效目标，确保项目绩效与项目实际实施差距；二是对项目绩效评价人员加强业务培训，以提高项目绩效评 价工作质量，提升项目管理水平，加深相关人员项目绩效理念；三是强化项目建成后续工作，加大管护力度，确保项目建设持续性，稳定性
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000007213392-五龙镇2022年产业及农村基础设施补短金龙社区塘堰整治及抗旱渠系配套建设项目(川财农〔2022〕50号)
主管部门 |  | 苍溪县五龙镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县五龙镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 通过对金龙社区桐麻湾堰、李家堰、陶家角堰、柳树堰整治、原石板八组蓄水池修复以及400米渠系修建，增加灌溉面积，缓解旱情，增强抗旱能力，促进农业生产 |  |  |  |  | 通过对金龙社区桐麻湾堰、李家堰、陶家角堰、柳树堰整治、原石板八组蓄水池修复以及400米渠系修建，增加灌溉面积，缓解旱情，增强抗旱能力，促进农业生产
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过对金龙社区桐麻湾堰、李家堰、陶家角堰、柳树堰整治、原石板八组蓄5座水池修复，400米渠系修建，增加灌溉面积，缓解旱情，增强抗旱能力，促进农业生产。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 64 | 64 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 64 | 64 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出 指标 | 数量指标 | 水利工程维修养护数量 | ≥ | 5 | 座、口 | 5 | 8 | 7
|  |  | 新建渠系 | ≥ | 400米 | 米 | 400米 | 7 | 8
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥ | 100% | % | 100% | 8 | 7
|  |  | 资金使用 | = | 优 | 级 | 优 | 7 | 8
|  | 时效指标 | 完成时限 | = | 2022年 | 年 | 2022年 | 7 | 7
|  | 成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 64万 | 万元 | 64万 | 8 | 7
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 农业生产条件改善，粮食增收有所提高 | ≥ | 100% | % | 100% | 7 | 8
|  | 社会效益指标 | 受益人户数（户） | ≥ | 154 | 户 | 154 | 8 | 8
|  | 生态效益指标 | 生态环境 | ≥ | 95% | % | 95% | 7 | 8
|  | 可持续影响指标 | 项目使用年限 | ≥ | 10年 | 年 | 10年 | 7 | 7
|  |  | 项目持续效益 | ≥ | 95% | % | 95% | 8 | 8
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95% | % | 95% | 8 | 7
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得分100分，通过项目实施，有力保障农业产业生产用水，有效增加项目区灌溉面积，缓解旱情，增强抗旱能力，提升项目区发展环境，提高和改善了水利除涝的能力，项目区的村容村貌貌得到彻底改变，促进地区农业生产以及产业发展，降低生产生活成本，综合效益明显提升，群众满意度高。
存在问题 | 经验收使用后，未存在相关问题。
改进措施 | 无。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000007213397-五龙镇2022年产业及农村基础设施补短九燕村整治村内道路工程项目(川财农〔2022〕50号)
主管部门 |  | 苍溪县五龙镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县五龙镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 通过实施五龙镇九燕村村道道路整治项目2公里，可有善改善该村人民群众出行条件及农业生产，降低生产生活成本。 |  |  |  |  | 通过实施五龙镇九燕村村道道路整治项目2公里，可有善改善该村人民群众出行条件及农业生产，降低生产生活成本。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过实施五龙镇九燕村村道道路整治项目2公里，可有善改善该村人民群众出行条件及农业生产，降低生产生活成本。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 30 | 30 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 30 | 30 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出 指标 | 数量指标 | 整治修复道路里程 | ≥ | 2公里 | 公里 | 2公里 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100% | % | 100% | 8 | 8
|  |  | 资金使用 | = | 优 | 级 | 优 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | = | 100% | % | 100% | 8 | 8
|  | 成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 30万 | 万元 | 30万 | 8 | 8
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 降低群众农业生产及生活成本 | = | 优 | 级 | 优 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥ | 108人 | 人 | 108人 | 10 | 10
|  |  | 受益农户数 | ≥ | 165户 | 户 | 165户 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 项目使用年限 | ≥ | 10年 | 年 | 10年 | 10 | 10
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 100% | % | 100% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得分100分，进一步改善农民生产、生活条件，整治维修村内道路2公里，方便群众出行，增加运输能力0.8吨/公里，农村道路交通滞后的状况得到较大改观，人居环境得到根本解决，通过项目修复道路基础设施，可极大改善项目区生产生活条件、村容村貌和人居环境，改善与邻近村组的道路状况，减少安全事故发生概率，有效保护人民群众生命财产安全的同时有利于人员进出和农资、产品运输和产业发展，综合效益明显提升，群众满意度高
存在问题 | 经验收使用后，未存在相关问题。
改进措施 | 无
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000007257299-五龙镇2022年县级乡村振兴示范村苍龙村农村基础设施建设项目川财农〔2022〕50号
主管部门 |  | 苍溪县五龙镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县五龙镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 通过乡村振兴战略示范村奖补项目的实施，新建产业园区蓄水池，硬化产业连接道路，对后续发展壮大乡村特色产业提供了保障，同时大大改善了人居环境条件，有力促进地区农业生产以及产业发展。 |  |  |  |  | 通过乡村振兴战略示范村奖补项目的实施，新建产业园区蓄水池，硬化产业连接道路，对后续发展壮大乡村特色产业提供了保障，同时大大改善了人居环境条件，有力促进地区农业生产以及产业发展。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 水利工程维修养护数量1座，提升产业园灌溉面积100亩
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 10 | 10 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 10 | 10 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出 指标 | 数量指标 | 水利工程维修养护数量 | ≥ | 1 | 座、口 | 1 | 8 | 7
|  |  | 提升产业园灌溉面积 | ≥ | 100 | 亩 | 100 | 8 | 7
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | ≥ | 100% | % | 100% | 7 | 8
|  |  | 资金使用 |  | 优 | 级 | 优 | 8 | 7
|  | 时效指标 | 完成时限 |  | 2022年 | 年 | 2022年 | 8 | 8
|  | 成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 10万 | 万元 | 10万 | 7 | 7
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 产业基础设施改善，人居环境条件提高 |  | 100% | % | 100% | 7 | 8
|  | 社会效益指标 | 受益群众户数（户） | ≥ | 50 | 户 | 50 | 7 | 8
|  | 生态效益指标 | 生态环境 | ≥ | 95% | % | 95% | 8 | 7
|  | 可持续影响指标 | 项目使用年限 | ≥ | 10年 | 年 | 10年 | 7 | 8
|  |  | 项目持续效益 | ≥ | 95% | % | 95% | 8 | 8
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95% | % | 95% | 7 | 7
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得分100分，加快五龙镇农业产业发展，提升群众生活水平，降低农业生产成本，方便群众日常的生活和生产。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000007263678-五龙镇2022年九燕村农业产业及农业基础设施建设项目(川财农〔2022〕57号)
主管部门 |  | 苍溪县五龙镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县五龙镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成二组老屋大田堰塘整治，包括清淤、大坝治漏、内坝培土、内坡硬化、整治溢洪道、坝顶铺筑泥结石、砌筑基脚等，极大改善农户农田用水状况，为发展农业产业提供有效保障，方便群众的日常生活和生产。 |  |  |  |  | 完成二组老屋大田堰塘整治，包括清淤、大坝治漏、内坝培土、内坡硬化、整治溢洪道、坝顶铺筑泥结石、砌筑基脚等，极大改善农户农田用水状况，为发展农业产业提供有效保障，方便群众的日常生活和生产。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成山平塘整治个数1口，回填碾压筑坝1200立方，混泥土30立方，清淤2400立方
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 25 | 25 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 25 | 25 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出 指标 | 数量指标 | 完成山平塘整治个数 | ≤ | 1 | 口 | 1 | 6 | 6
|  |  | 筑坝（回填碾压） | ≤ | 1200立方 | 立方 | 1200立方 | 6 | 6
|  |  | 混泥土 | ≤ | 30立方 | 立方 | 30立方 | 6 | 6
|  |  | 整形 | ≤ | 600平方 | 立方 | 600平方 | 6 | 6
|  |  | 清淤 | ≤ | 2400立方 | 立方 | 2400立方 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 施工均应符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准（%） | ≥ | 95% | % | 95% | 6 | 6
|  |  | 项目（工程）验收合格率（%） | ≥ | 100% | % | 100% | 5 | 5
|  |  | 资金使用 | ≥ | 95% | % | 95% | 5 | 5
|  |  | 项目组织实施 | ≥ | 95% | % | 95% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 2022年 | 年 | 2022年 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 25万 | 万元 | 25万 | 6 | 6
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 农业生产条件改善 | ≥ | 95% | % | 95% | 6 | 6
|  | 社会效益指标 | 受益群众户数（户） |  | 20 | 户 | 20 | 5 | 2
|  | 生态效益指标 | 生态环境 | ≥ | 95% | % | 95% | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 项目使用年限 | ≥ | 8年 | 年 | 8年 | 6 | 6
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95% | % | 95% | 5 | 5
合计 | [7 empty] | 100 | 97
评价结论 | 自评得分97分，切实解决聚居点群众生产用水同时解决园区用水问题，有效提升园区产业灌溉效率，增加灌溉面积，增强抗旱能力，促进地区农业生产以及产业发展，增加集体经济收入，群众满渴望强烈，项目实施满意度高。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000007263687-五龙镇2022年蟠龙村梨产业提升改造项目(川财农〔2022〕57号)
主管部门 |  | 苍溪县五龙镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县五龙镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 通过对蟠龙村梨产业园提升改造，增加农户收入平均每人每年提升300-500元以上。推动当地经济持续发展，带动其他农业产业发展。 |  |  |  |  | 通过对蟠龙村梨产业园提升改造，增加农户收入平均每人每年提升300-500元以上。推动当地经济持续发展，带动其他农业产业发展。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 梨产业园提升改造50亩，增加农户收入平均每人每年提升300-500元以上
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 15 | 15 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 15 | 15 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 梨产业园提升改造（亩） | ≥ | 50 | 亩 | 50 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | ≥ | 100 | % | 100% | 8 | 8
|  |  | 资金使用 | ≥ | 95% | % | 95% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 2022年 | 年 | 2022年 | 8 | 8
|  | 成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 15万 | 万元 | 15万 | 8 | 8
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 农业生产条件改善，附加值增收有所提高 | ≥ | 100% | % | 100% | 8 | 8
|  | 社会效益指标 | 受益人户数（户） | ≥ | 120 | 户 | 120 | 8 | 8
|  | 生态效益指标 | 生态环境 | ≥ | 95% | % | 95% | 8 | 8
|  | 可持续影响指标 | 项目使用年限 | ≥ | 10年 | 年 | 10年 | 8 | 3
|  |  | 项目持续效益 | ≥ | 95% | % | 95% | 9 | 9
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95% | % | 95% | 9 | 9
合计 | [7 empty] | 100 | 95
评价结论 | 自评得分95分，促进地区农业生产以及产业发展，降低生产生活成本，综合效益明显提升，群众满意度高。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 纵向
部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 项目类别 | 项目编码 | 项目名称 | 年初预算数 | 调整预算数 | 预算执行数
621 | 苍溪县五龙镇人民政府部门 | 621001 | 苍溪县五龙镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000005252904 | 县住建局农村危房改造补助资金 | 37 | 37 | 18.4913
621 | 苍溪县五龙镇人民政府部门 | 621001 | 苍溪县五龙镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000005549978 | 五龙镇代管资金项目 | 137.3315 | 206.6064 | 153.5581
621 | 苍溪县五龙镇人民政府部门 | 621001 | 苍溪县五龙镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000005681492 | 五龙镇玉龙村道路建设项目 | 60 | 60 | 30
621 | 苍溪县五龙镇人民政府部门 | 621001 | 苍溪县五龙镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000005687925 | 五龙镇三会园区债务化解项目 | 120 | 120 | 60
621 | 苍溪县五龙镇人民政府部门 | 621001 | 苍溪县五龙镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000005781748 | 五龙镇玉顶村道路建设 | 100 | 100 | 50
621 | 苍溪县五龙镇人民政府部门 | 621001 | 苍溪县五龙镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000005817891 | 县委组织部转拨党建工作经费 | 4 | 4 | 0.85
621 | 苍溪县五龙镇人民政府部门 | 621001 | 苍溪县五龙镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000006248790 | 五龙镇小城镇基础设施建设 | 101 | 501 | 121
621 | 苍溪县五龙镇人民政府部门 | 621001 | 苍溪县五龙镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000006253770 | 五龙镇九燕村道路建设项目 | 0 | 11 | 0
621 | 苍溪县五龙镇人民政府部门 | 621001 | 苍溪县五龙镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000006254135 | 五龙镇苍龙村洪灾恢复重建项目 | 10 | 20 | 9.9797
621 | 苍溪县五龙镇人民政府部门 | 621001 | 苍溪县五龙镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000006315970 | 五龙镇九燕村塘堰维修整治项目 | 20 | 40 | 19.8992
621 | 苍溪县五龙镇人民政府部门 | 621001 | 苍溪县五龙镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000006316006 | 五龙镇2021年就业补助资金 | 9.2786 | 38.2867 | 23.0366
621 | 苍溪县五龙镇人民政府部门 | 621001 | 苍溪县五龙镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000006628369 | 五龙镇财力保障补助资金(预算大本) | 0 | 86.2793 | 81.8621
621 | 苍溪县五龙镇人民政府部门 | 621001 | 苍溪县五龙镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000006628397 | 五龙镇玉龙村产业园基础设施建设项目(预算大本) | 0 | 30 | 30
621 | 苍溪县五龙镇人民政府部门 | 621001 | 苍溪县五龙镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000006628448 | 五龙镇项目实施工作经费(预算大本) | 0 | 15 | 15
621 | 苍溪县五龙镇人民政府部门 | 621001 | 苍溪县五龙镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000006628473 | 五龙镇金龙社区道路水毁修复(预算大本) | 0 | 39.8 | 39.8
621 | 苍溪县五龙镇人民政府部门 | 621001 | 苍溪县五龙镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000006628491 | 五龙镇金龙社区堰塘水毁整治修复(预算大本) | 0 | 31.7559 | 31.7559
621 | 苍溪县五龙镇人民政府部门 | 621001 | 苍溪县五龙镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000006628516 | 五龙镇玉龙村农业产业发展及农村基础设施建设(预算大本) | 0 | 29.868 | 29.868
621 | 苍溪县五龙镇人民政府部门 | 621001 | 苍溪县五龙镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000006628537 | 五龙镇金龙社区水毁道路修复及新能源设施(太阳能路灯)安装建设(预算大本) | 0 | 30.9163 | 30.9163
621 | 苍溪县五龙镇人民政府部门 | 621001 | 苍溪县五龙镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000006628556 | 五龙镇苍龙村田间作业道水毁修复项目(预算大本) | 0 | 15 | 14.8265
621 | 苍溪县五龙镇人民政府部门 | 621001 | 苍溪县五龙镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000006628591 | 五龙镇污水厂建设及运行经费(预算大本) | 0 | 12 | 0.78148
621 | 苍溪县五龙镇人民政府部门 | 621001 | 苍溪县五龙镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000006628744 | 五龙镇垃圾收转运体系项目(预算大本) | 0 | 26 | 25.882
621 | 苍溪县五龙镇人民政府部门 | 621001 | 苍溪县五龙镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000006628787 | 五龙镇场镇基础设施建设支出(预算大本) | 0 | 2 | 0
621 | 苍溪县五龙镇人民政府部门 | 621001 | 苍溪县五龙镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000006639986 | 五龙镇2022年就业创业补助资金（苍就函【2022】1号） | 0 | 39.7808 | 29.0797
621 | 苍溪县五龙镇人民政府部门 | 621001 | 苍溪县五龙镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000006652172 | 五龙镇2021年离职村（社区）干部生活补助和老党员关怀基金 | 0 | 48.311 | 47.807
621 | 苍溪县五龙镇人民政府部门 | 621001 | 苍溪县五龙镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000006658736 | 五龙镇金龙社区一、三组塘堰维修整治项目(苍财预【2022】13号） | 0 | 31 | 0
621 | 苍溪县五龙镇人民政府部门 | 621001 | 苍溪县五龙镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000006658739 | 五龙镇嘉龙村六组道路建设项目(苍财预【2022】13号） | 0 | 25 | 2
621 | 苍溪县五龙镇人民政府部门 | 621001 | 苍溪县五龙镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000006752806 | 五龙镇小城镇基础设施建设（预算大本） | 0 | 299 | 192.4
621 | 苍溪县五龙镇人民政府部门 | 621001 | 苍溪县五龙镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000006752831 | 五龙镇2021年就业补助资金（预算大本） | 0 | 19.7295 | 11.5441
621 | 苍溪县五龙镇人民政府部门 | 621001 | 苍溪县五龙镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000006752841 | 五龙镇九燕村道路建设项目（预算大本） | 0 | 11 | 10.904
621 | 苍溪县五龙镇人民政府部门 | 621001 | 苍溪县五龙镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000006752853 | 五龙镇乡镇垃圾、污水厂建设及运行经费（预算大本） | 0 | 13.2671 | 0
621 | 苍溪县五龙镇人民政府部门 | 621001 | 苍溪县五龙镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000006854180 | 五龙镇村党组织带头人学历提升补助资金 | 0 | 0.2 | 0.2
621 | 苍溪县五龙镇人民政府部门 | 621001 | 苍溪县五龙镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000007089030 | 五龙镇2021年项目工作经费（预算大本）） | 0 | 2.51 | 0
621 | 苍溪县五龙镇人民政府部门 | 621001 | 苍溪县五龙镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000007192460 | 县农业农村局2022年新型农业经营主体培育家庭农场项目(川财农〔2022〕68号) | 0 | 11 | 11
621 | 苍溪县五龙镇人民政府部门 | 621001 | 苍溪县五龙镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000007204812 | 五龙镇八一庆祝活动经费 | 0 | 2 | 0.63
621 | 苍溪县五龙镇人民政府部门 | 621001 | 苍溪县五龙镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000007204830 | 五龙镇规模养殖场安全生产规范化配套建设补助（苍财建【2021】36号） | 0 | 4 | 0
621 | 苍溪县五龙镇人民政府部门 | 621001 | 苍溪县五龙镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000007213388 | 五龙镇2022年产业及农村基础设施补短三会村整治山坪塘工程项目(川财农〔2022〕50号) | 0 | 30 | 30
621 | 苍溪县五龙镇人民政府部门 | 621001 | 苍溪县五龙镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000007213392 | 五龙镇2022年产业及农村基础设施补短金龙社区塘堰整治及抗旱渠系配套建设项目(川财农〔2022〕50号) | 0 | 64 | 64
621 | 苍溪县五龙镇人民政府部门 | 621001 | 苍溪县五龙镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000007213397 | 五龙镇2022年产业及农村基础设施补短九燕村整治村内道路工程项目(川财农〔2022〕50号) | 0 | 30 | 30
621 | 苍溪县五龙镇人民政府部门 | 621001 | 苍溪县五龙镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000007257299 | 五龙镇2022年县级乡村振兴示范村苍龙村农村基础设施建设项目川财农〔2022〕50号 | 0 | 10 | 10
621 | 苍溪县五龙镇人民政府部门 | 621001 | 苍溪县五龙镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000007263678 | 五龙镇2022年九燕村农业产业及农业基础设施建设项目(川财农〔2022〕57号) | 0 | 25 | 25
621 | 苍溪县五龙镇人民政府部门 | 621001 | 苍溪县五龙镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000007263687 | 五龙镇2022年蟠龙村梨产业提升改造项目(川财农〔2022〕57号) | 0 | 15 | 15
621 | 苍溪县五龙镇人民政府部门 | 621001 | 苍溪县五龙镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000007294567 | 五龙镇农业抗旱资金 | 0 | 12 | 0
621 | 苍溪县五龙镇人民政府部门 | 621001 | 苍溪县五龙镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000007334644 | 五龙镇2022年临时救助资金（苍财社〔2022〕12号） | 0 | 21.5 | 0
621 | 苍溪县五龙镇人民政府部门 | 621001 | 苍溪县五龙镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000007424336 | 五龙镇2022年秋粮稳产及灾后农业生产恢复(川财农〔2022〕104号) | 0 | 12 | 0
621 | 苍溪县五龙镇人民政府部门 | 621001 | 苍溪县五龙镇人民政府 | 部门项目 | 51082423T000007670650 | 五龙镇金龙社区抗旱水源山坪塘整治(川财农〔2022〕108号) | 0 | 25 | 0
621 | 苍溪县五龙镇人民政府部门 | 621001 | 苍溪县五龙镇人民政府 | 部门项目 | 51082423T000007670720 | 五龙镇苍龙村五组罗家堰整治(川财农〔2022〕108号) | 0 | 27 | 0
621 | 苍溪县五龙镇人民政府部门 | 621001 | 苍溪县五龙镇人民政府 | 部门项目 | 51082423T000007690505 | 乡镇农村非职网格员疫情防控通讯补助经费 | 0 | 1.71 | 0
621 | 苍溪县五龙镇人民政府部门 | 621001 | 苍溪县五龙镇人民政府 | 部门项目 | 51082423T000007724070 | 处置突发新冠肺炎疫情专项经费 | 0 | 50 | 0
621 | 苍溪县五龙镇人民政府部门 | 621001 | 苍溪县五龙镇人民政府 | 部门项目 | 51082423T000007918636 | 五龙镇疫情防控隔离点运转专项经费 | 0 | 24 | 0
621 | 苍溪县五龙镇人民政府部门 | 621001 | 苍溪县五龙镇人民政府 | 部门项目 | 51082423T000008266686 | 五龙镇灾损农业基础设施修复嘉龙村四组堰塘维修项目（苍财农【2022】70号） | 0 | 25 | 0
621 | 苍溪县五龙镇人民政府部门 | 621001 | 苍溪县五龙镇人民政府 | 部门项目 | 51082423T000008665030 | 五龙镇2022年纪检监察转移支付资金项目 | 0 | 7 | 0