## 自评表
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000005252395-县应急局2021年自然灾害救灾资金
主管部门 |  | 苍溪县应急管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县应急管理局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 对2021年因洪涝灾害倒损住房恢复重建进行补助。 |  |  |  |  | 已通过一卡通账户对2021年度因洪涝灾害倒损住房恢复重建进行补助。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 已通过一卡通账户对2021年度因洪涝灾害倒损住房恢复重建进行补助。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 939.81 | 939.81 | 939.81 |  |  | 100% | 10 | 10 | 无
| 其中：财政资金 | 939.81 | 939.81 | 939.81 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 救助户数 | ≥ | 370 | 户 | 375 | 20 | 20 | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 救助金额 | ≥ | 2.5 | 万元/个 | 2.5 | 20 | 20 | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 倒损住房恢复重建入住率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善受灾群众住房条件 | 定性 | 优、良 |  | 优 | 20 | 20 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意指标 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 无
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 结合自评情况，该项目自评总分100分，该项目在2022年度，严格执行相关政策，已通过一卡通账户对2021年度因洪涝灾害倒损住房恢复重建进行补助。
存在问题 | 无。
改进措施 | 无。
项目负责人：杨军云 |  |  |  |  | 财务负责人：杨军云
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000005252665-县应急局中央和省级自然灾害救灾资金预算（冬春资金）
主管部门 |  | 苍溪县应急管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县应急管理局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 主要用于救助2021年因灾致使房屋倒损、粮食减产绝收或者家庭生活困难等群众的临时生活救助。 |  |  |  |  | 已通过一卡能账户对2021年度因灾生活困难的群众进行生活救助。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 已通过一卡能账户对2021年度因灾生活困难的群众进行生活救助。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 575 | 575 | 575 |  |  | 100% | 10 |  | 无
| 其中：财政资金 | 575 | 575 | 575 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 冬春期间受灾困难群众需救助数量（人次）） | ≥ | 10000 | 人数 | 11709 | 10 | 10 | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 人均救助标准（元/人） | ≥ | 100 | 元/人·次 | 471 | 10 | 10 | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 救灾资金下拨率（%） | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 救灾资金使用率（%） | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 通过“一卡通”审批系统申报、审批、发放率（%） | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助受灾群众克服冬春生活困难 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大负面舆情和事件次数（次） | ≤ | 5 | 场次 | 0 | 10 | 10 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意指标 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制（万元） | ＝ | 575 | 万元 | 575 | 10 | 10 | 无
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 结合自评情况，该项目自评总分100分，该项目在2022年度，严格执行相关政策，已通过一卡通账户对2021年度因灾生活困难的群众进行生活救助。
存在问题 | 无。
改进措施 | 无。
项目负责人：杨军云 |  |  |  |  | 财务负责人：杨军云
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000005502410-县应急局慰问社会救援队伍
主管部门 |  | 苍溪县应急管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县应急管理局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 对我县专业应急救援队伍进行春节慰问。 |  |  |  |  | 已对我县仁爱志愿者协会和聚爱救援协会2支社会救援队伍进行春节慰问，每个队伍资金1万元，共计2万元。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 已对我县仁爱志愿者协会和聚爱救援协会和中石化元坝应急救援中心进行春节慰问，每个队伍资金1万元，共计2万元。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 2 | 2 | 2 |  |  | 100% | 10 | 10 | 无
| 其中：财政资金 | 2 | 2 | 2 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问救援队伍个数 | ≥ | 2 | 支 | 2 | 20 | 20 | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 每个救援队慰问金额 | ＝ | 10000 | 元 | 10000 | 10 | 10 | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 慰问时限 | ≤ | 30 | 天 | 20 | 20 | 20 | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会救援队积极参与度 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 | 无
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 20000 | 元 | 20000 | 10 | 10 | 无
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 结合自评情况，该项目自评总分100分，该项目在2022年度，严格执行相关政策，已对县域内2支专业应急救援队伍进行春节慰问。
存在问题 | 无。
改进措施 | 无。
项目负责人：杨军云 |  |  |  |  | 财务负责人：杨军云
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006129956-县应急局2021年中省自然灾害救灾资金
主管部门 |  | 苍溪县应急管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县应急管理局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 对2021年因洪涝灾害生活困难的群众进行生活救助。 |  |  |  |  | 已通过一卡通账户对2021年度因洪涝灾害生活困难的群众进行生活救助。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 已通过一卡通账户对2021年度因洪涝灾害生活困难的群众进行生活救助。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 333 | 333 | 274.2342 |  |  | 82.35% | 10 |  | 预算执行率未达到90%的需说明原因，其中60万元资金用于应急防汛物资采购和防汛应急支出，采购项目年底前未完成货物交付，支出顺延至下一年度。
| 其中：财政资金 | 333 | 333 | 274.2342 |  |  | 82.35% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 紧急转移安置救助人数 | ≥ |  | 人数 |  | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 过渡期生活救助 | ＝ | 100 | % | 100 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 救灾资金使用率（%） | ＝ | 100 | % | 100 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 通过“一卡通”审批系统申报、审批、发放率（%） | ＝ | 100 | % | 100 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助受灾群众克服生活困难 | 定性 | 优 |  | 优 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大负面舆情和事件次数（次） | ≤ | 5 | 场次 | 0 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重大负面舆情和事件次数（次） | ≤ | 5 | 场次 | 0 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制（万元） | ＝ | 333 | 万元 | 274.23 | 10
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 结合自评情况，该项目自评总分90分，该项目在2022年度，严格执行相关政策，已通过一卡通账户对2021年度因洪涝灾害生活困难的群众进行生活救助。
存在问题 | 资金支付不及时。
改进措施 | 加强资金支付力度。
项目负责人：杨军云 |  |  |  |  | 财务负责人：杨军云
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006535295-县应急局全国第一次自然灾害风险普查经费
主管部门 |  | 苍溪县应急管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县应急管理局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 通过对全县自然灾害风险识别、判断，对全县应急系统负责的自然灾害风险进行全面普查，录入普查系统，全面完成风险普查任务。 |  |  |  |  | 2022年，全面进行自然灾害风险进行全面普查并完成系统录入，完成风险普查任务。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年，全面进行自然灾害风险进行全面普查并完成系统录入，完成风险普查任务。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 66 | 51 |  |  | 77.27% | 10 | 5 | 预算执行率小于90%是因为质量保证金未到期，未完成支付。年中发生预算调整的原因是该项目资金是县级财政资金在2022年年中安排。
| 其中：财政资金 | 0 | 66 | 51 |  |  | 77.27% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 风险普查点位 | ≥ | 300 | 个 | 350 | 10 | 10 | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 系统录入条数 | ≥ | 500 | 条 | 2810 | 10 | 10 | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 开展培训次数 | ≥ | 5 | 场次 | 5 | 10 | 10 | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | ≥ | 300 | 人次 | 500 | 10 | 10 | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 开展宣传活动 | ≥ | 1 | 场次 | 3 | 10 | 10 | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 发放宣传资料 | ≥ | 5000 | 份 | 6000 | 10 | 10 | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 95 | % | 100 | 20 | 20 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 无
合计 | [7 empty] | 100 | 95
评价结论 | 结合自评情况，该项目自评总分95分，该项目在2022年度，严格执行相关政策，全面进行自然灾害风险进行全面普查并完成系统录入，完成风险普查任务。
存在问题 | 无。
改进措施 | 无。
项目负责人：沈琦 |  |  |  |  | 财务负责人：杨军云
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006676635-县应急局2020年第一批自然灾害救灾资金（预算大本）
主管部门 |  | 苍溪县应急管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县应急管理局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 救灾物资采购质保到期后按时付给质保金，加强全县救灾物资管理，加强乡镇救灾物资储备点建设，确保全县救灾物资保障工作。 |  |  |  |  | 2022年，加强陵江、元坝和龙山等6个乡镇救灾物资储备点建设，已按时完成质保金支付。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年，加强陵江、元坝和龙山等6个乡镇救灾物资储备点建设，已按时完成质保金支付。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 4.23 | 4.2304 |  |  | 100% | 10 |  | 无
| 其中：财政资金 | 0 | 4.23 | 4.2304 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 时效指标 | 质保到期后支付时间 | ≤ | 90 | 天 |  | 30 | 30
| 产出指标 | 质量指标 | 物资验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥ | 95 | % | 95 | 30 | 30
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 结合自评情况，该项目自评总分90分，该项目在2022年度，严格执行相关政策，保障本单位应急管理工作正常运转。
存在问题 | 资金支付不及时。
改进措施 | 加强资金支付力度。
项目负责人：杨军云 |  |  |  |  | 财务负责人：杨军云
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006676649-县应急局2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金（预算大本）
主管部门 |  | 苍溪县应急管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县应急管理局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 救灾物资采购质保到期后按时付给质保金，加强全县救灾物资管理，加强乡镇救灾物资储备点建设，确保全县救灾物资保障工作。 |  |  |  |  | 2022年，加强陵江、元坝和龙山等6个乡镇救灾物资储备点建设，已按时完成质保金支付。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年，加强陵江、元坝和龙山等6个乡镇救灾物资储备点建设，已按时完成质保金支付。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 15.2504 | 15.2504 |  |  | 100% | 10 | 10 | 年中发生预算调整的原因是该项目在2021年度未完成实施，顺延至2022年。
| 其中：财政资金 | 0 | 15.2504 | 15.2504 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 时效指标 | 质保到期后支付时间 | ≤ | 90 | 天 | 80 | 30 | 30 | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 物资验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥ | 95 | % | 95 | 30 | 30 | 无
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 结合自评情况，该项目自评总分100分，该项目在2022年度，严格执行相关政策，加强陵江、元坝和龙山等6个乡镇救灾物资储备点建设，已按时完成质保金支付。
存在问题 | 无。
改进措施 | 无。
项目负责人：杨军云 |  |  |  |  | 财务负责人：杨军云
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006676707-县应急局中央自然灾害防治体系建设补助资金（风险普查）（预算大本）
主管部门 |  | 苍溪县应急管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县应急管理局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 通过对全县自然灾害风险识别、判断，对全县应急系统负责的自然灾害风险进行全面普查，录入普查系统，全面完成风险普查任务。 |  |  |  |  | 2022年，全面进行自然灾害风险进行全面普查并完成系统录入，完成风险普查任务。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年，全面进行自然灾害风险进行全面普查并完成系统录入，完成风险普查任务。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 13 | 13 |  |  | 100% | 10 | 10 | 无
| 其中：财政资金 | 0 | 13 | 13 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 风险普查点位 | ≥ | 300 | 个 | 350 | 10 | 10 | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 系统录入条数 | ≥ | 500 | 条 | 2810 | 10 | 10 | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 开展培训次数 | ≥ | 5 | 场次 | 5 | 10 | 10 | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | ≥ | 300 | 人次 | 500 | 10 | 10 | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 开展宣传活动 | ≥ | 1 | 场次 | 3 | 10 | 10 | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 发放宣传资料 | ≥ | 5000 | 份 | 6000 | 10 | 10 | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 95 | % | 100 | 20 | 10 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 无
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 结合自评情况，该项目自评总分100分，该项目在2022年度，严格执行相关政策，全面完成风险普查任务。
存在问题 | 无。
改进措施 | 无。
项目负责人：沈琦 |  |  |  |  | 财务负责人：杨军云
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000007159070-县应急局清算调整2020年洪涝灾害城乡居民住房灾后恢复重建补助资金（川财建[2022]34号）
主管部门 |  | 苍溪县应急管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县应急管理局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 对2020年和2021年因洪涝灾害倒损住房恢复重建进行补助。 |  |  |  |  | 已通过一卡通账户对2020年和2021年度因洪涝灾害倒损住房恢复重建进行补助。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 已通过一卡通账户对2020年和2021年度因洪涝灾害倒损住房恢复重建进行补助。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 172.5 | 172.5 |  |  | 100% | 10 | 10 | 无
| 其中：财政资金 | 0 | 172.5 | 172.5 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 救助户数 | ≥ | 69 | 户 | 69 | 20 | 20 | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 救助金额 | ≤ | 2.5 | 万元/个 | 2.5 | 20 | 20 | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 倒损住房恢复重建入住率 | ≥ | 95 | % | 100 | 20 | 20 | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善受灾群众住房条件 | 定性 | 优、良 |  | 优良 | 20 | 20 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意指标 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 无
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 结合自评情况，该项目自评总分100分，该项目在2022年度，严格执行相关政策，全面对2020年和2021年因洪涝灾害倒损住房恢复重建进行补助。
存在问题 | 无。
改进措施 | 无。
项目负责人：杨军云 |  |  |  |  | 财务负责人：杨军云
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000007266602-县应急局百利新区工程建设项目区域地震安全评价编制经费
主管部门 |  | 苍溪县应急管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县应急管理局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成苍溪县百利新区一期（核心规划区）区域性地震安全性评价项目，评价报告通过四川省地震局审查。 |  |  |  |  | 按时完成苍溪县百利新区一期（核心规划区）区域性地震安全性评价项目，评价报告已通过四川省地震局审查。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按时完成苍溪县百利新区一期（核心规划区）区域性地震安全性评价项目，评价报告已通过四川省地震局审查。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 30 | 29.45 |  |  | 98.17% | 10 | 9 | 无
| 其中：财政资金 | 0 | 30 | 29.45 |  |  | 98.17% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完成率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | ≤ | 7 | 月 | 6 | 20 | 20 | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目个数 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 一次性开展整体安全评价，方便园区企业使用 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 30 | 万元 | 29.45 | 10 | 10 | 无
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 结合自评情况，该项目自评总分99分，该项目在2022年度，严格执行相关政策，全面完成百利新区一期（核心规划区）区域性地震安全性评价项目。
存在问题 | 无。
改进措施 | 无。
项目负责人：沈琦 |  |  |  |  | 财务负责人：杨军云
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422Y000005791123-县应急局安全生产专项经费
主管部门 |  | 苍溪县应急管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县应急管理局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 抓好安全生产专项整治三年行动集中攻坚，安全生产责任体系全面夯实，各类生产安全事故起数、死亡人数和直接经济损失继续保持“三下降”，全力防范较大及以上生产安全事故。高效有序应对各类自然灾害，最大限度降低灾害损失。夯实应急管理基层基础，推进应急治理体系和能力现代化建设。 |  |  |  |  | 已建成苍溪县应急管理综合信息平台并投入运行。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 已建成苍溪县应急管理综合信息平台并投入运行。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 50 | 50 | 29.5 |  |  | 59% | 10 | 3 | 预算执行率未达到90%的需说明原因是年底县财政资金紧张，部分业务（如应急演练、安全生产专家费用）未实现结算支出。
| 其中：财政资金 | 50 | 50 | 29.5 |  |  | 59% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 安全隐患排查治理个数 | ≥ | 20 | 个 | 200 | 20 | 20 | 无
|  | 质量指标 | 安全隐患整改合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | 无
|  | 时效指标 | 安全隐患整改时限 | ≤ | 7 | 天 | 5 | 20 | 20 | 无
|  | 成本指标 | 成本控制 | ≤ | 50 | 万元 | 50 | 20 | 20 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抓好安全生产专项整治三年行动集中攻坚，安全生产责任体系全面夯实，各类生产安全事故起数、死亡人数和直接经济损失继续保持“三下降”，全力防范较大及以上生产安全事故。高效有序应对各类自然灾害，最大限度降低灾害损失。夯实应急管理基层基础，推进应急治理体系和能力现代化建设。 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 无
合计 | [7 empty] | 100 | 92
评价结论 | 结合自评情况，该项目自评总分90分，该项目在2022年度，严格执行相关政策，已建成苍溪县应急管理综合信息平台并投入运行。
存在问题 | 资金支付不及时。
改进措施 | 加强资金支付力度。
项目负责人：杨军云 |  |  |  |  | 财务负责人：杨军云
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 整体支出绩效目标
部门（单位）整体支出绩效目标申报表
预算年度:2022
预算（单位）名称： |  | 342-苍溪县应急管理局部门
总体资金情况（元） |  | 预算支出总额 | 基本支出 |  |  |  | 项目支出
|  |  | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金
|  | 7583317 | 基本支出 合计: 6406567; 基本支出 财政拨款: 6406567; 项目支出 合计: 1176750; 项目支出 财政拨款: 1176750
年度主要任务 |  | 任务名称 | 基本支出 单位资金: 主要内容
|  | 切实加强应急管理基层基础 | 基本支出 单位资金: 1.全面加强应急管理信息化建设。2.切实提高应急管理宣传力度。
|  | 着力打造高素质应急管理干部队伍 | 基本支出 单位资金: 1.全面加强准军事化管理。2.持续加强党风廉政建设.3.强化干部能力提升。
|  | 认真贯彻落实党的十九届六中全会、省委十一届九次、十次全会、市第八次党代会、市委八届二次全会和县第十四次党代会、县委十四届二次全会精神 | 基本支出 单位资金: 1.深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神。深刻领会立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局要求，切实把思想和行动统一到党中央和省委决策部署上来。深入开展宣传宣讲和教育培训，认真落实中心组学习制度，将其与股长轮流讲业务、干部自主学习等结合起来，与民主生活会制度、基层党组织“三会一课“制度有机统一，着力发挥好“关键少数“的作用，以上率下，带动全局广大党员干部进一步深化政治理论学习，锤炼政治品格，提升政治能力。 2.深入学习宣传贯彻省委十一届九次、十次全会精神。扎实抓好《中共四川省委关于深入推进创新驱动引领高质量发展的决定》各项部署落实，坚持一头抓科技创新提速，一头抓基础提档升级，加快推进应急管理体系和能力现代化建设。落实《中共四川省委关于学习贯彻党的十九届六中全会精神巩固党史学习教育成果的决定》，巩固拓展党史学习教育成果，立足于抓常、抓细、抓长，推动党内教育由集中性教育向经常性教育延伸，把思想政治教育融入日常的党内政治生活之中，推动党史学习教育成果不断深化拓展。落实《中共四川省委关于以实现碳达峰碳中和目标为引领绿色低碳优势产业高质量发展的决定》，聚力正确处理好减污降碳和安全生产的关系，有效应对绿色低碳转型引发的各类安全风险，确保安全降碳，营造经济社会发展全面绿色转型安全稳定环境。 3.全面落实市第八次党代会、市委八届二次全会和县第十四次党代会、县委十四届二次全会精神。深刻认识市第八次党代会、市委八届二次全会和县第十四次党代会、县委十四届二次全会的重要意义，深入领会会议精神，按照局党委安排部署，把学习宣传贯彻党代会精神与做好当前重点工作结合起来，扎实做好安全生产、应急管理、防灾减灾救灾、森林防灭火和防汛抗旱等各项重点工作。全面深化依法治理，切实提高城乡基层应急管理能力和水平；扎实推进全面从严治党，不断提高党领导现代化建设水平，转作风、守纪律、反腐败，从严从实锻造应急铁军。
|  | 牢牢守住安全生产基本盘 | 基本支出 单位资金: 1.深入开展安全生产专项整治三年行动巩固提升年活动。2.大力推进安全生产清单制管理提档升级.3.突出抓好重点领域安全监管工作。4.扎实开展危险化学品和烟花爆竹安全风险管控。5.切实加强非煤矿山安全风险防范。6.加快补齐工贸行业监管短板.7.大力提高应急管理综合执法工作效能。
|  | 持续提升应急管理能力水平 | 基本支出 单位资金: 1.深入推进应急管理改革发展。2.健全应急指挥体系。3.加强应急预案体系建设和演练。4.持续深化应急救援队伍建设。
|  | 不断加强防灾减灾救灾能力 | 基本支出 单位资金: 1.全力推动森林防灭火工作。2.认真做好防汛减灾救灾工作。3.扎实做好地震地灾防治工作.4.持续抓好综合减灾能力建设。
部 门 整 体 绩 效 情 况 | 整体绩效目标 | 2022年，全县应急管理工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、十九届历次全会、省委十一届九次、十次全会、市第八次党代会和市委八届二次全会、县第十四次党代会和县委十四届二次全会精神以及全国、全省、全市应急管理工作会议精神，按照“1+4+N“工作思路，坚持人民至上、生命至上,围绕县委县政府决策部署这个中心，健全责任体系、监管体系、防灾减灾体系、应急救援体系4个体系，开展N个专项行动，实施好安全提质、防灾提效、救援提能、科技提速、基础提档、队伍提级“六项工程“,持续提升防范化解重大安全风险水平,不断增强有效应对处置各类灾害事故能力,坚决筑牢维护人民生命财产安全的铜墙铁壁,全力护航全县经济社会高质量发展，为迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开营造良好的安全环境。
年度绩效指标
| 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重
| 产出指标 | 数量指标 |  | 开展培训 |  |  | ≥ | 3 | 场次 | 10
|  |  |  | 开展宣传 |  |  | ≥ | 2 | 场次 | 10
|  |  |  | 开展应急演练 |  |  | ≥ | 1 | 场次 | 10
|  |  |  | 开展执法检查企业家数 |  |  | ≥ | 350 | 家/个/批次 | 10
|  |  |  | 开展专项督查次数 |  |  | ≥ | 2 | 次 | 10
|  |  |  | 开展综合督查次数 |  |  | ≥ | 4 | 次 | 10
|  | 质量指标 |  | 隐患整改率 |  |  | ≥ | 95 | % | 5
|  |  |  | 预案合格率 |  |  | ＝ | 100 | % | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本支出 财政拨款: 全县应急救援和防灾减灾能力有所增强; 项目支出 合计: 定性; 项目支出 财政拨款: 优良中低差; 项目支出 单位资金: 5
|  |  |  | 确保全县安全生产形势稳定 |  |  | 定性 | 优良中低差 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  |  | ≥ | 95 | % | 10
其他说明